## Лист1
ОТЧЕТ об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
за 1 полугодие 2022 года
№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс.руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един.изм. | Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент осовения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы дошкольного бразования» |  | 4101419.4 | 2050872.2 | 50.004 | 0 | 0 | 4101419.4 | 2050872.2 | 0 | 0 | 0 | 0
втом числе:
1.1.1 | Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 77808.4 | 27189.4 | 34.944 | 0 | 0 | 77808.4 | 27189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования: 1) на первого ребенка 2) на второго ребенка 3) на третьего ребенка и последующих детей, % | 1) 20; 2) 50; 3) 70 | 1. 20 2. 50 3. 70 | Ежемесячно численность детей, на которых была выплачена компенсация, составила: - первый ребенок- 5216; - второй ребенок - 7672; - третий ребенок - 2155, чел.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.2 | Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 5783.7 | 2783.1 | 48.1197 | 0 | 0 | 5783.7 | 2783.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государственными полномочиями Пензенской области, ед. | 30 | 30
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.3 | Предоставление субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и частных дошкольных образовательных организаций | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 4016849.8 | 2020348.5 | 50.2968 | 0 | 0 | 4016849.8 | 2020348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля детей, получающих дошкольное образование, в общей численности детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и частные дошкольные образовательные организации, % | 100 | 100 | Более 54,2 тыс. детей получили дошкольное образование, чел.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.4 | Предоставление субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 642.5 | 216.2 | 33.6498 | 0 | 0 | 642.5 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государственными полномочиями Пензенской области, ед. | 30 | 30
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.5 | Проведение областного конкурса "Лучший воспитатель образовательной организации" | Министерство образования Пензенской области | 335 | 335 | 100 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-декабрь 2022 года. Количество педагогических работников-победителей и призеров конкурса, человек | 5 | 5
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, создание единой информационной среды образования» |  | 8495651.9511 | 4661865.4927 | 54.8735 | 1615328.8 | 788723.53 | 6856804.5 | 3861733.21 | 27457.9511 | 13328.5527 | 0 | 0
в том числе:
1.2.1 | Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (вечерние школы) | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 14035.7 | 8162.9 | 58.1581 | 0 | 0 | 14035.7 | 8162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.2 | Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (ГБНОУ ПО "Губернский лицей") | Министерство образования Пензенской области, ГБНОУ ПО "Губернский лицей" | 116412.2 | 59046.6 | 50.722 | 0 | 0 | 116412.2 | 59046.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.3 | Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (для обучения по адаптированным образовательным программам) | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, главным распорядителем бюджетных средств которых является Министерство образования Пензенской области | 309535.3 | 174116.6 | 56.251 | 0 | 0 | 309535.3 | 174116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 8 | 8
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.4 | Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ ПО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области" | Министерство образования Пензенской области, ГБУ ПО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области" | 34135.8 | 17092.3 | 50.0715 | 0 | 0 | 34135.8 | 17092.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.5 | Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 6044471.1 | 3474861.4 | 57.4883 | 0 | 0 | 6044471.1 | 3474861.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля обучающихся, получающих начальное, основное и среднее общее образование, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 100 | 100 | Более 130 тыс. обучающихся получили начальное, основное и среднее общее образование, чел.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.6 | Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 966.7 | 340.2 | 35.1919 | 0 | 0 | 966.7 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государственными полномочиями Пензенской области, ед. | 30 | 30
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.7 | Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года" и участие во всероссийском этапе | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 2260 | 2160.66 | 95.6044 | 0 | 0 | 2260 | 2160.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-декабрь 2022 года. Количество учителей - победителей и призеров регионального этапа конкурса, человек | 5 | 5
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.9 | Проведение мероприятий, направленных на подготовку, участие и поддержку одаренных детей, в том числе организация и проведение региональных олимпиад по общеобразовательным предметам, научно-практических конференций, учебных сборов, участие команды Пензенской области во всероссийских и международных олимпиадах, а также предоставление единовременных денежных выплат победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и педагогам, их подготовившим (Порядок предоставления единовременной денежной выплаты устанавливается Министерством образования Пензенской области) | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 1577.2 | 174.4 | 11.0576 | 0 | 0 | 1577.2 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество проведенных региональных олимпиад по общеобразовательным предметам, научно-практических конференций и учебных сборов, ед.; количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, ед. | 21 | 21
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.11 | Предоставление грантов в форме субсидии общеобразовательным организациям из бюджета Пензенской области на поддержку и развитие качественного общего образования | Министерство образования Пензенской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2020 года. Количество школ-победителей, шт. | 3 городские школы, 3 сельские школы (победители по итогам 2018/ 2019 учебного года) | 3 городские школы, 3 сельские школы (победители по итогам 2018/ 2019 учебного года)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.12 | Обучение детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Пензенской области от 30.06.2009 № 1752-ЗПО «О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области» (с последующими изменениями) | Министерство образования Пензенской области | 600 | 235.7 | 39.2833 | 0 | 0 | 600 | 235.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, от общего количества детей-инвалидов, обратившихся за данной услугой, % | 100 | 100 | Обучается 4 детей-инвалидов
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.14 | Мероприятия по организации деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 4615.1 | 4256.4 | 92.2277 | 0 | 0 | 4615.1 | 4256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество обучающихся, состоящих в школьных спортивных клубах по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях Пензенской области, человек | 200 | 200
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.15 | Обеспечение печатными изданиями "Дневник школьника Пензенской области" муниципальных районов и городских округов Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 8452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. Доля обучающихся 2-5 классов муниципальных образовательных организаций, получивших печатное издание «Дневник школьника Пензенской области», от общего числа обучающихся 2-5 классов муниципальных образовательных организаций, % | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.16 | Обеспечение печатными изданиями "Культурный дневник школьника Пензенской области" образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Пензенской области, ГБНОУ ПО "Губернский лицей" | Министерство образования Пензенской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. Количество обучающихся, обеспеченных печатными изданиями "Культурный дневник школьника Пензенской области", человек | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) |  |  | Бюджетные ассигнования перенесены Законом Пензенской области от 11.03.2022 № 3803-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на государственную програму "Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области" от 27.09.2013 №733-пП
1.2.23 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию); Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | 526902.3 | 320117.42 | 60.7546 | 526902.3 | 320117.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.24 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 743149.5511 | 358744.5227 | 48.2735 | 505226.3 | 245245.37 | 210465.3 | 100170.6 | 27457.9511 | 13328.5527 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях , % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.28 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 15559 | 7317.7 | 47.0319 | 0 | 0 | 15559 | 7317.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.29 | Выплаты на осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 3939.3 | 1919.8 | 48.7345 | 0 | 0 | 3939.3 | 1919.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.30 | Модернизация школьных систем образования в государственных общеобразовательных организациях | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области и Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 112753.1 | 61595.35 | 54.6285 | 101220.1 | 55200.9 | 11533 | 6394.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.31 | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 497696.9 | 173643.34 | 34.8894 | 481980.1 | 168159.84 | 15716.8 | 5483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.32 | Расходы на организацию изучения истории Пензенского края и издание научной литературы | Министерство образования Пензенской области,ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области", государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 8529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8529.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. 1) Количество томов книги "История Пензенского края", шт.; 2) Количество экземпляров, экземпляров. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.33 | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Количество школ в которых осуществлена замена технологического оборудования (пищеблоки), ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие системы дополнительного образования детей» |  | 242587.9 | 129629.5 | 53.4361 | 0 | 0 | 242587.9 | 129629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
в том числе:
1.3.2 | Ресурсное обеспечение деятельности организаций, предоставляющих дополнительное образование для детей | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 212258.9 | 118366.3 | 55.7651 | 0 | 0 | 212258.9 | 118366.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 2 | 2
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.3 | Поддержка системы спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях Пензенской области (обеспечение календаря региональных и всероссийских спортивных мероприятий), проведение организационно-методических мероприятий по формированию здорового образа жизни учащихся | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 15: январь-декабрь 2020 года. Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве обучающихся в образовательных организациях Пензенской области, %
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.4 | Функционирование детского технопарка АНО ДО "Кванториум НЭЛ" и мобильных технопарков АНО ДО "Кванториум НЭЛ" | Министерство образования Пензенской области, АНО ДО "Кванториум НЭЛ" | 20475 | 10237.5 | 50 | 0 | 0 | 20475 | 10237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. 1)Численность детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, человек; 2)Количество мобильных технопарков, шт. | 1)1800; 2)1 | 1)1800; 2)1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.6 | Поддержка системы массовых мероприятий по различным направлениям образования | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 9854 | 1025.7 | 10.409 | 0 | 0 | 9854 | 1025.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 674837.3 | 364921.24 | 54.0754 | 0 | 0 | 674837.3 | 364921.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
в том числе:
1.4.1 | Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ ПО "Спасский детский дом" | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 34637.4 | 17709.2 | 51.1274 | 0 | 0 | 34637.4 | 17709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.2 | Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 449939.7 | 233529.24 | 51.9023 | 0 | 0 | 449939.7 | 233529.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100 | Ежемесячно получено выплат на 2168 ребенка-сироту, ед.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.3 | Субвенция на исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 35492.9 | 16263.1 | 45.8207 | 0 | 0 | 35492.9 | 16263.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государственными полномочиями Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, а также выполнение полномочий органов опеки и попечительства, ед. | 30 | 30
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.4 | Участие во всероссийских и окружных мероприятиях, проведение региональных мероприятий с целью интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Количество мероприятий, шт. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.5 | Награждение участников и победителя финала областного конкурса "Успешная семья" | Министерство образования Пензенской области | 400 | 375 | 93.75 | 0 | 0 | 400 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-декабрь 2022 года. Количество семей, получивших денежное вознаграждение, семей | 14 | 14
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.7 | Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, проживающих на территории Пензенской области» | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 154085.9 | 97044.7 | 62.9809 | 0 | 0 | 154085.9 | 97044.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля лиц в организациях, которым предоставлены меры социальной поддержки, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.5. (Н01-2) | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.5.3 | Развитие сети образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе строительство, реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий (пристроев к зданиям) и помещений дошкольных организаций, проведение ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для осуществления деятельности дошкольных организаций | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) при условии сохранения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет , % | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6. (Н03-1) | Региональный проект "Современная школа" |  | 1869998.8 | 1245222.31 | 66.5895 | 1383164.9 | 940071 | 483972.6 | 304588.01 | 0 | 0 | 2861.3 | 563.3
в том числе:
1.6.2 | Модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений), в том числе оснащение (переоснащение) новых мест | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию), Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 412843.9 | 201083.5 | 48.7069 | 268747.1 | 129248.7 | 144096.8 | 71834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Количество новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области, в том числе введенных путем строительства (приобретения) объектов инфраструктуры общего образования, место | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.5 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 34512.4 | 8160.7 | 23.6457 | 34167.3 | 8079.1 | 345.1 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.6 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | инистерство образования Пензенской области; государственные организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 7949.8 | 7949.8 | 100 | 7870.3 | 7870.3 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.7 | Создание детских технопарков "Кванториум" | Министерство образования Пензенской области; государственные организации, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области; органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 21444.2 | 5972.3 | 27.8504 | 21229.8 | 5912.6 | 214.4 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.8 | Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 3177.6 | 642.3 | 20.2134 | 0 | 0 | 316.3 | 79 | 0 | 0 | 2861.3 | 563.3 | апрель-декабрь 2022 года. Количество оказанных услуг психолого-педагогической помощи. Методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, ед. | 3000 | 4105
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.9 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 459343.2 | 304624 | 66.3173 | 192377.4 | 127579.5 | 266965.8 | 177044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-декабрь 2022 года. Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, место | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.10 | Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Министерство образования Пензенской области | 3000 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, человек | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.11 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства | Министерство образования Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, администрация Пензенского района | 927727.7 | 716789.71 | 77.2629 | 856013 | 661380.8 | 71714.7 | 55408.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-декабрь 2022 года. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, место | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.7. (Н03-2) | Региональный проект "Успех каждого ребенка" |  | 44277.2 | 4233.5 | 9.5614 | 43834.4 | 4191.2 | 314 | 42.3 | 128.8 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.7.2 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | 25759.8 | 0 | 0 | 25502.2 | 0 | 128.8 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. 11) количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом;ед. 2) количество обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом;ед. 3) количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;ед. 4) количество общеобразовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом;ед. 5) увеличение количества школьных спортивных клубов для занятия физической культурой и спортом, которые созданы в организациях;ед. 6) количество общеобразовательных организаций, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.7.7 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 18517.4 | 4233.5 | 22.8623 | 18332.2 | 4191.2 | 185.2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тысяча единиц | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.8. (Н03-3) | Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.8.1 | Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, некоммерческие организации, не являющимся казенными учреждениями, в отношении которых Министерство образования Пензенской области не осуществляет функции и полномочия учредителя | 0 | 0 | #DIV/0! | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 11: 0; 15: январь-декабрь 2020 года. Количество оказанных услуг психолого-педагогической. Методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, единица; 16: 30000; 17: 30080
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.9. (Н09-3) | Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1.9.1 | Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Министерство образования Пензенской области, некоммерческие организации, не являющимся казенными учреждениями, в отношении которых Министерство образования Пензенской области не осуществляет функции и полномочия учредителя | 0 | 0 | #DIV/0! | 6: 0; 7: 0; 15: июль-декабрь 2020 года. Количество организаций, получивших гранты, единица; 16: 2; 17: 4
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 1: |  | 15432711.8511 | 8458664.0427 | 54.81 | 3042328.1 | 1732985.73 | 12359935.7 | 6711786.46 | 27586.7511 | 13328.5527 | 2861.3 | 563.3
2 | Подпрограмма 2 «Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного регионального рынка труда» |  | 1482471.9 | 819003.32 | 55.2458 | 69617.2 | 40395.76 | 1412854.7 | 778607.56 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1.1 | Ресурсное обеспечение деятельности организаций профессионального образования | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 1085484.7 | 620861.4 | 57.1967 | 0 | 0 | 1085484.7 | 620861.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 16 | 16
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.2 | Обновление и совершенствование материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 5000 | 3268.5 | 65.37 | 0 | 0 | 5000 | 3268.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-декабрь 2022 года. Количество профессиональных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению и совершенствованию, ед. | 4 | 4
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.3 | Ресурсное обеспечение центров цифрового образования "IT-куб" государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 12509.4 | 5180 | 41.4089 | 0 | 0 | 12509.4 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество центров, ед. | 2 | 2
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.4 | Ресурсное обеспечение центра опережающей профессиональной подготовки | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 17024.5 | 8492.2 | 49.8822 | 0 | 0 | 17024.5 | 8492.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.5 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, в том числе адаптированные программы, на которых возложено исполнение функций классного руководства в группах 1 и 2 курсов | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 30436.5 | 18144.57 | 59.6145 | 0 | 0 | 30436.5 | 18144.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3. (Н03-5) | Региональный проект "Учитель будущего" |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.3.1 | Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2020 года. Доля получивших государственную поддержку от общего числа получателей, % | 70 | 70
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.3.2 | Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2020 года. 1) Доля педагогических работников, прошедших различные формы повышения квалификации, от общего числа педагогов, подавших заявление на прохождение различных форм повышения квалификации,% 2) Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в форме стажировки, чел. | 1)100; 2)- | 1)100; 2)-
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.7 | Выплата стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Пензенской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, а также оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 167574.2 | 74978.5 | 44.7435 | 0 | 0 | 167574.2 | 74978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля фактически выплаченных государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения, от назначенных распорядительным актом руководителя организации,% | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.8 | Обеспечение питанием лиц, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, и обучающихся в профессиональной образовательной организации из числа выпускников организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 84377.8 | 39815.99 | 47.1878 | 0 | 0 | 84377.8 | 39815.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Процент охвата обеспечением питанием лиц, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, и обучающихся в профессиональной образовательной организации из числа выпускников организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.9 | Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 10447.6 | 7866.4 | 75.2938 | 0 | 0 | 10447.6 | 7866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, в общей количестве обратившихся, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.10 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области | 69617.2 | 40395.76 | 58.0255 | 69617.2 | 40395.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций,% | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4. (Н03-6) | Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |  | 70529.4 | 44708.34 | 63.3897 | 46190.6 | 26980.4 | 24338.8 | 17727.94 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.4.4 | Создание условий для повышения практикоориентированности образовательных программ, в том числе для внедрения адаптивных и гибких образовательных программ | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 23872.2 | 17455.44 | 73.1204 | 0 | 0 | 23872.2 | 17455.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. 1) Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций,% 2) Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций,% 3) Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций,% | 1) 70; 2) 100; 3) 50 | 1) 70; 2) 100; 3) 50
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.4.5 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 46657.2 | 27252.9 | 58.4109 | 46190.6 | 26980.4 | 466.6 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 года. Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, единица | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования» |  | 173452.7 | 61556.45 | 35.4889 | 0 | 0 | 173452.7 | 61556.45 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.5.1 | Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Пензенской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 2975 | 1733.51 | 58.2692 | 0 | 0 | 2975 | 1733.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, от числа педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.2 | Проведение прочих мероприятий, исследований и мониторингов в сфере образования | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 2705.3 | 675 | 24.951 | 0 | 0 | 2705.3 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. 1)Доля проведенных мероприятий, исследований и мониторингов от заявленных; 2)Количество награжденных | 100;- | 100;-
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.3 | Ресурсное обеспечение деятельности ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 133182.7 | 59093.94 | 44.3706 | 0 | 0 | 133182.7 | 59093.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Количество организаций, ед. | 1 | 1
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.4 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам государственных (муниципальных) образовательных организаций) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 33463.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33463.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Доля получивших выплат молодых специалистов (педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций) от общего числа получателей, % | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.5 | Предоставление гражданину в период обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, мер социальной поддержки. Порядок предоставления мер социальной поддержки устанавливается Министерством образования Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 126 | 54 | 42.8571 | 0 | 0 | 126 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь-декабрь 2022 года. Доля студентов, обучающихся по целевому приему и получающих меры социальной поддержки, от общего числа студентов, представивших необходимые документы для осуществления выплаты, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.6 | Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. 1) Доля педагогических работников, прошедших различные формы повышения квалификации, от общего числа педагогов, подавших заявление на прохождение различных форм повышения квалификации, % | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.8 | Награждение победителей областного конкурса для педагогических работников, преподающих дисциплины сферы информационных технологий | Министерство образования Пензенской области | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-декабрь 2022 года. Количество победителей, чел. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 2: |  | 1726454 | 925268.11 | 53.5936 | 115807.8 | 67376.16 | 1610646.2 | 857891.95 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочих мероприятий к ней»
4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение реализации мероприятий государственной программы» |  | 397800.2 | 243708.07 | 61.2639 | 10436 | 4967.84 | 387364.2 | 238740.23 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4.1.2 | Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 76431.8 | 31750.8 | 41.5413 | 0 | 0 | 76431.8 | 31750.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь–декабрь 2022 г. Выполнение плана деятельности Министерства образования Пензенской области, % | 100 | 100
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.4 | Субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Пензенской области и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, достигшим возраста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет либо ранее достижения этого возраста при возникновении права на досрочную страховую пенсию по старости или установлении (назначении) им досрочной страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), если общий стаж их работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее десяти лет | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 249518.8 | 168515.78 | 67.5363 | 0 | 0 | 249518.8 | 168515.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь–декабрь 2022 г. Доля педагогических работников Пензенской области, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также педагогических работников образовательных организаций, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), если общий стаж их работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет, получивших меры социальной поддержки, от общего числа заявившегося количества педагогических работников, % | 100 | 100 | Ежемесячно 11058 педагогов получали компенсацию по коммунальным расходам, чел.
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.7 | Социологическое исследование в целях определения рейтинга глав администраций муниципальных образований Пензенской области и руководителей органов государственной власти Пензенской области, отражающего отношение населения к ним и уровень доверия в 2022 году | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» | 16949.6 | 7928.1 | 46.7746 | 0 | 0 | 16949.6 | 7928.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь–декабрь 2022 г. Количество муниципальных образований, участвующих в социологическом исследовании, единиц | 30 | 30
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.8 | Предоставление из бюджета Пензенской области субсидий Российскому научному фонду в целях создания условий, обеспечивающих поддержку фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, направленных на решение задач социально-экономического развития Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель–декабрь 2021 г. Количество научных проектов, финансируемых Российским научным фондом, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.8 | Поддержка совместно с Российским научным фондом фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, направленных на решение задач социально-экономического развития Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 6900 | 6900 | 100 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь–декабрь 2022 г. Количество проектов, реализуемых на территории Пензенской области совместно с Российским научным фондом, ед. | 8 | 8
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.9 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Министерство образования Пензенской области | 11494 | 5303.39 | 46.1405 | 10436 | 4967.84 | 1058 | 335.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | январь–декабрь 2022 г. Количество проведенных процедур, ед.: 1) Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 2) Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования; 3) Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 4) Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 5) Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. | 1)13; 2)2; 3)45; 4)5; 5)25 | 1)13; 2)2; 3)54; 4)5; 5)68
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.10 | Реализация пилотных проектов, направленных на повышение качества образования на территории Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» | 35000 | 23310 | 66.6 | 0 | 0 | 35000 | 23310 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель–декабрь 2022 г. Количество пилотных проектов, направленных на повышение качества образования на территории Пензенской области, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.11 | Расходы на издание антологии «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях» | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель–декабрь 2022 г. Количество изданий, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2 | Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Российской Федерации путем софинансирования из средств бюджета Пензенской области грантов в форме субсидий юридическим лицам" |  | 2496 | 2496 | 100 | 0 | 0 | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4.2.1 | Реализация мероприятия "Субсидии на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям" приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" направления (подпрограммы) "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" путем софинансирования из средств бюджета Пензенской области грантов в форме субсидий юридическим лицам | Министерство образования Пензенской области, ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" | 2496 | 2496 | 100 | 0 | 0 | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель-декабрь 2022 года. 1. Число детей и подростков, охваченных проектом (чел/час), 2. Количество сельских поселений, охваченных проектом (ед) 3. Количество программ дополнительного образования для удовлетворения различных видов социально-творческой деятельности (ед) | 1) 2300; 2) 13; 3) - | 1) 2300; 2) 13; 3) -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3. (Н03-4) | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  | 80839.3 | 36537.7 | 45.1979 | 80030.9 | 36172.3 | 808.4 | 365.4 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4.3.1 | Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 17443.5 | 1210.2 | 6.9378 | 17269.1 | 1198.1 | 174.4 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | июль-декабрь 2022 г. Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3.3 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 63395.8 | 35327.5 | 55.7253 | 62761.8 | 34974.2 | 634 | 353.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | июль-декабрь 2022 г. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. | - | -
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 4: |  | 481135.5 | 282741.77 | 58.7655 | 90466.9 | 41140.14 | 390668.6 | 241601.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по государственной программе |  | 17640301.3511 | 9666673.9227 | 54.7988 | 3248602.8 | 1841502.03 | 14361250.5 | 7811280.04 | 27586.7511 | 13328.5527 | 2861.3 | 563.3