## Лист1 (3)
ОТЧЕТ об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
за 4 квартал 2023 года
№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы | Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс.руб. | [10 empty] | Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един.изм. | Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
|  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам:
[6 empty] | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджеты муниципальных образований Пензенской области |  | внебюджетные источники
|  |  | план на год | кассовые расходы | процент осовения средств | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Государственная программа Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области"
1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы дошкольного бразования» | х | 4697891.5 | 4697712.4 | 99.9962 | 0 | 0 | 4697891.5 | 4697712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.1.1 | Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 47398.6 | 47398.6 | 100 | 0 | 0 | 47398.6 | 47398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования: 1. на первого ребенка 2. на второго ребенка 3. на третьего ребенка и последующих детей, % | 1) 20; 2) 50; 3) 70 | 1) 20; 2) 50; 3) 70 | Ежемесячно численность детей, на которых была выплачена компенсация, составила: - первый ребенок- 3694; - второй ребенок - 5569; - третий ребенок - 1711, чел. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.2 | Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 5418.7 | 5352.9 | 98.7857 | 0 | 0 | 5418.7 | 5352.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государствен-ными полномочиями Пензенской области, ед. | 30 | 30 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.3 | Предоставление субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и частных дошкольных образовательных организаций | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 4643996 | 4643938.3 | 99.9988 | 0 | 0 | 4643996 | 4643938.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля детей, получающих дошкольное образование, в общей численности детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и частные дошкольные образовательные организации, % | 100 | 100 | Более 50,0 тыс. детей получили дошкольное образование, чел. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.1.4 | Предоставление субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 743.2 | 687.6 | 92.5188 | 0 | 0 | 743.2 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государствен-ными полномочиями Пензенской области, ед. | 30 | 30 | - | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Средства были выделены в декабре 2023 года. Процедура контрактации не осуществлена.
1.1.5 | Проведение областного конкурса "Лучший воспитатель образовательной организации" | Министерство образования Пензенской области | 335 | 335 | 100 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | II кв. 2023 г. Количество педагогических работников-победителей и призеров конкурса, человек | 5 | 5 | В мае 2023 года был проведен конкрус "Лучший воспитатель образовательной организации", по итогам которого были выплачены премии 5 победителям и призерам | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы общего образования, создание условий для равного доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, создание единой информационной среды образования» | х | 10225041.2 | 10209379.2 | 99.8468 | 1744446.1 | 1737227.3 | 8357995.7 | 8353799.9 | 122599.4 | 118352 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.2.1 | Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (вечерние школы) | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 16128.5 | 16128.5 | 100 | 0 | 0 | 16128.5 | 16128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.2 | Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (ГБНОУ ПО "Губернский лицей") | Министерство образования Пензенской области, ГБНОУ ПО "Губернский лицей" | 156717.1 | 156717.1 | 100 | 0 | 0 | 156717.1 | 156717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.3 | Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (для обучения по адаптированным образовательным программам) | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, главным распорядителем бюджетных средств которых является Министерство образования Пензенской области | 367439 | 367439 | 100 | 0 | 0 | 367439 | 367439 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 8 | 8 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.4 | Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ ПО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области" | Министерство образования Пензенской области, ГБУ ПО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области" | 40327.7 | 40327.7 | 100 | 0 | 0 | 40327.7 | 40327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.5 | Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 7324900.1 | 7324900.1 | 100 | 0 | 0 | 7324900.1 | 7324900.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля обучающихся, получающих начальное, основное и среднее общее образование, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 100 | 100 | Более 134 тыс. обучающихся получили начальное, основное и среднее общее образование, чел. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.6 | Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 1171.5 | 1116.8 | 95.3308 | 0 | 0 | 1171.5 | 1116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государствен-ными полномочиями Пензенской области, ед. | 30 | 30 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.7 | Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года" и участие во всероссийском этапе | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 2141.5 | 2141.5 | 100 | 0 | 0 | 2141.5 | 2141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | II кв. 2023 г. Количество учителей - победителей и призеров регионального этапа конкурса, человек | 5 | 5 | В мае 2023 года был проведен конкрус "Учитель года", по итогам которого были выплачены премии 5 победителям и призерам, а также подарен автомобиль | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.8 | Проведение мероприятий с одаренными детьми | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 1578.7 | 1578.7 | 100 | 0 | 0 | 1578.7 | 1578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. 1) Количество проведенных региональных олимпиад по общеобразовательным предметам, ед. 2) Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, ед. | 21;5 | 21;11 | 11 обучающихся стали призерами заключительных этапов олимпиад по 12 предметам | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.12 | Обучение детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Пензенской области от 30.06.2009 № 1752-ЗПО «О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области» (с последующими изменениями) | Министерство образования Пензенской области | 598.3 | 541.2 | 90.4563 | 0 | 0 | 598.3 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, от общего количества детей-инвалидов, обратившихся за данной услугой, % | 100 | 100 | Обучается 4 детей-инвалидов | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Акт выполненных работ по обучению детей-инвалидов в г. Саратов был выставлен 14.12.2023 года в соответствии с фактическим пребыванием детей в учебном заведении. Остаток средств в размере 57,1 тыс.руб. – экономия.
1.2.13 | Оснащение общеобразовательных организаций Пензенской области транспортом | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 12552.3 | 12552.3 | 100 | 0 | 0 | 12552.3 | 12552.3 |  | 0 | 0 | 0 | III-IV кв. 2023 г. Количество закупаемого транспорта, штук | 2 | 2 | Приобретено 2 автобус | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.15 | Обеспечение печатными изданиями "Дневник школьника Пензенской области" муниципальных районов и городских округов Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 8983.6 | 8983.6 | 100 | 0 | 0 | 8983.6 | 8983.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. Доля обучающихся 2-5 классов муниципальных образовательных организаций, получивших печатное издание "Дневник школьника Пензенской области", от общего числа обучающихся 2-5 классов муниципальных образовательных организаций, % | 100 | 100 | Закуплено и передано обучающимся 57330 экземпляров дневника школьника | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.16 | Обеспечение печатными изданиями "Культурный дневник школьника Пензенской области" образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Пензенской области, ГБНОУ ПО "Губернский лицей" | Министерство образования Пензенской области | 9812.1 | 9812.1 | 100 | 0 | 0 | 9812.1 | 9812.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. Количество обучающихся, обеспеченных печатными изданиями "Культурный дневник школьника Пензенской области", человек | 59467 | 59467 | Закуплено и передано обучающимся 59467 экземпляров культурного дневника | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.23 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию); Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | 516890.4 | 516343 | 99.8941 | 516890.4 | 516343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджет-ные фонды, а также районных коэффициентов и процент-ных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), % | 100 | 100 | Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 6 448 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.24 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 843361.3 | 828624.2 | 98.2526 | 534467.1 | 527795.7 | 224699.5 | 220881.2 | 84194.7 | 79947.3 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-пальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях , % | 100 | 100 | Организовано бесплатное горячее питание 56,3 тыс обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.25. | Ресурсное обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (за исключением вечерних (сменных) школ, школ-интернатов, школ-интернатов для обучающихся по адаптированным образовательным программам) |  | 115164.9 | 114902.3 | 99.772 | 0 | 0 | 115164.9 | 114902.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 5 | 5 | С 15 августа 5 общеобразовательных организаций перешли в собственность Пензенской области
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.29 | Выплаты на осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 4111.3 | 4108.2 | 99.9246 | 0 | 0 | 4111.3 | 4108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля лиц, которым представлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100 | Выплаты получают 165 обучающихся с ОВЗ | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.31 | Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 753357.3 | 753357.3 | 100 | 693088.6 | 693088.6 | 22600.8 | 22600.8 | 37667.9 | 37667.9 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, ед. | 16 | 16 | В 16 общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт в полном объеме | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.32 | Расходы на организацию изучения истории Пензенского края, издание научной литературы и приобретение учебно-методического пособия | Министерство образования Пензенской области,ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области", государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 18128.1 | 18128.1 | 100 | 0 | 0 | 18128.1 | 18128.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV кв. 2023 г. 1) Количество томов книги "История Пензенского края", шт. 2) Количество экземпляров, экземпляров. 3) Количество учебно-методических пособий, экземпляров | 1) 1; 2) 12650; 3) 0 | 1) 1; 2) 12650; 3) 0 | Издан том 2 книги "История Пензенского края" в количестве 1000 экземпляров. Издано 1800 экземпляров научно-популярного журнала "Пензенское краеведение", 9850 экземпляров краеведческуой литературы | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.33 | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 14736.8 | 14736.8 | 100 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 736.8 | 736.8 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлена замена технологического оборудования в пищеблоках, ед. | 31 | 31 | В 31 общеобразовательной организации произведена замена технологического оборудования в пищеблоках | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.34. | Оснащение средствами обучения и воспитания создаваемых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |  | 11308.8 | 11308.8 | 100 | 0 | 0 | 11308.8 | 11308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество оснащенных средствами обучения и воспитания создаваемых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ед. | 160 | 160 | Школа в с. Б.Вьяс на 160 мест оснащена средствами обучения и воспитания
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.35. | Оснащение общеобразовательных организаций Пензенской области средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения |  | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество оснащенных средствами обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, общеобразовательных организаций Пензенской области, ед. | 5 | 5
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.2.36. | Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся государственных общеобразовательных организаций |  | 3131.9 | 3131.9 | 100 | 0 | 0 | 3131.9 | 3131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Доля охвата обеспечением бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся государственных общеобразовательных организаций, % | 100 | 100 | Питается льготныая катеогрия обучающихся (многодетные, малоимущие, участники СВО и дети с ОВЗ)
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Развитие системы дополнительного образования детей» | х | 288921.6 | 288921.6 | 100 | 0 | 0 | 300295.6 | 300295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.3.2 | Ресурсное обеспечение деятельности организаций, предоставляющих дополнительное образование для детей | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 264582.7 | 264582.7 | 100 | 0 | 0 | 264582.7 | 264582.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 2 | 2 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.4 | Функционирование детского технопарка АНО ДО "Кванториум НЭЛ" и мобильных технопарков АНО ДО "Кванториум НЭЛ" | Министерство образования Пензенской области, АНО ДО "Кванториум НЭЛ" | 22184.9 | 22184.9 | 100 | 0 | 0 | 22184.9 | 22184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Численность детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, человек | 1800 | 1935 | В соответствии с соглашением между Министерством образования ПО и Кванториумом осуществилось обучение 1935 школьников по дополнительным общеобразовательным программам | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.6 | Поддержка системы массовых мероприятий по различным направлениям образования | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 2154 | 2154 | 100 | 0 | 0 | 2154 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 1 | Проведено мероприятие "Движение первых" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.3.9 | Развитие спортивно-оздоровительного лагеря "Меридиан" ГАУ ДО ПО "Многофункциональный туристско-спортивный центр" имени Татьяны Тарасовны Мартыненко | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 11374 | 11374 | 100 | 0 | 0 | 11374 | 11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество организаций | 1 | 1 | Приобретено оборудование и мебель в СОЛ "Меридиан" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | х | 836977.6 | 835939.1 | 99.8759 | 0 | 0 | 836977.6 | 835939.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.4.1 | Ресурсное обеспечение деятельности ГБУ ПО "Спасский детский дом" | Министерство образования Пензенской области, государственные образовательные организации Пензенской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 40331.1 | 40331.1 | 100 | 0 | 0 | 40331.1 | 40331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.2 | Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 545315.2 | 544901.2 | 99.9241 | 0 | 0 | 545315.2 | 544901.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100 | Ежемесячно получено выплат на 2028 ребенка-сироту. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.3 | Субвенция на исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 38851 | 38226.5 | 98.3926 | 0 | 0 | 38851 | 38226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество органов местного самоуправления муниципаль-ных районов и городских округов Пензенской области, наделенных государственными полномочиями Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,а также выполнение полномочий органов опеки и попечительства, ед. | 30 | 30 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.4 | Участие во всероссийских и окружных мероприятиях, проведение региональных мероприятий с целью интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 507.5 | 507.5 | 100 | 0 | 0 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | Прорведена Губернаторская елка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-ивналидов и детей с ОВЗ | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.5 | Награждение участников и победителя финала областного конкурса "Успешная семья" | Министерство образования Пензенской области | 375 | 375 | 100 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | II кв. 2023 г. Количество семей, получивших денежное вознаграждение, семей | 14 | 14 | В мае-июне проведен конкурс "Успешная семья", по итогам которого 14 семей получили денежное вознаграждение | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.4.7 | Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, проживающих на территории Пензенской области» | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 211597.8 | 211597.8 | 100 | 0 | 0 | 211597.8 | 211597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля лиц в организациях, которым предоставлены меры социальной поддержки, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100 | Более 800 детей получают выплату | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6. (Н03-1) | Региональный проект "Современная школа" | х | 2954525.9 | 2954525.9 | 100 | 1712493.8 | 1712493.8 | 1137954.8 | 1137954.8 | 104077.3 | 104077.3 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.6.2 | Модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений), в том числе оснащение (переоснащение) новых мест | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию), Департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области | 484449.3 | 484449.3 | 100 | 158896.5 | 158896.5 | 325552.8 | 325552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество новых мест в общеобразовательных организациях Пензенской области, в том числе введенных путем строительства (приобретения) объектов инфраструктуры общего образования, место | 160 (Строительство сельской школы в с. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области) | 160 (Строительство сельской школы в с. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области) | Ведется строительство школы на 550 мест в с. Бессоновка Бессоновского района, школа на 160 мест в с. Б.Вьяс Лунинского района - введена в эксплуатацию. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.9 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 846758 | 846758 | 100 | 622659.4 | 622659.4 | 181760.7 | 181760.7 | 42337.9 | 42337.9 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, место | 1100 (финансирование 2022-2023 годов, ввод объекта на 1100 мест "Школа в районе ул. Измайлова, 76, г. Пенза") | 1100 (финансирование 2022-2023 годов, ввод объекта на 1100 мест "Школа в районе ул. Измайлова, 76, г. Пенза") | Введена в эксплуатацию школа на 1100 мест в районе ул. Измайлова (начало строительства - 2022 год) Продолжается строительство школы на 1100 мест в мкр. Заря. Планируемый срок завершения – 20.12.2024 | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.10 | Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Министерство образования Пензенской области | 15000 | 15000 | 100 | 13800 | 13800 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, человек | 15 | 15 | Осуществлены выплаты 15 учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты либо поселки городского типа | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.11 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства | Министерство образования Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, администрация Пензенского района | 1540864 | 1540864 | 100 | 850357.8 | 850357.8 | 628766.8 | 628766.8 | 61739.4 | 61739.4 | 0 | 0 | III-IV кв. 2023 г. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, место | 2425 (финансирование 2022-2023 годов, ввод объекта на 2425 мест "Пензенская область с. Засечное, 11 очередь строительства жилой застройки района г. "Спутник". Строительство общеобразо-вательной организации на 2425 мест (97 классов)") | 2425 (финансирование 2022-2023 годов, ввод объекта на 2425 мест "Пензенская область с. Засечное, 11 очередь строительства жилой застройки района г. "Спутник". Строительство общеобразо-вательной организации на 2425 мест (97 классов)") | Школа на 2425 мест в городе "Спутник" с. Засечное введена в эксплуатацию | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.6.12 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразова-тельных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Министерство образования Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, администрация Пензенского района | 67454.6 | 67454.6 | 100 | 66780.1 | 66780.1 | 674.5 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. 1) В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед. 2) На базе общеобразователь-ных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", ед. | 1) 21 2) 1 | 1) 21 2) 1 | В 21 сельских школах открыты центры естественно-научной направленности «Точка роста». На базе МБОУ СОШ № 17 г. Кузнецка им. Ю. Гагарина открыт школьный Кванториум. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.7. (Н03-2) | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | х | 34287.8 | 34287.8 | 100 | 33945 | 33945 | 217.7 | 217.7 | 125.1 | 125.1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
1.7.8 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (по согласованию) | 9258.7 | 9258.7 | 100 | 9166.1 | 9166.1 | 92.6 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс. единиц. | 1.504 | 1.504 | Создано более 1,5 тысяч новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
1.7.9 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 25029.1 | 25029.1 | 100 | 24778.9 | 24778.9 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 125.1 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, которые обеспечены инвентарем и оборудованием, ед. | 8; 0 | 8; 0 | В 8 общеобразовательных организациях Пензеснкой области произведен ремонт спортивных залов | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 1: | х | 19049019.6 | 19032140 | 99.9114 | 3490884.9 | 3483666.1 | 15331332.9 | 15325919.5 | 226801.8 | 222554.4 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Комплексная модернизация системы профессионального образования Пензенской области» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного регионального рынка труда» | х | 1663524.3 | 1663367.1 | 99.9906 | 66610.4 | 66483 | 1596913.9 | 1596884.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.1.1 | Ресурсное обеспечение деятельности организаций профессионального образования | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 1265090.6 | 1265090.6 | 100 | 0 | 0 | 1265090.6 | 1265090.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 16 | 16 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.2 | Обновление и совершенствование материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 6470 | 6470 | 100 | 0 | 0 | 6470 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество профессиональных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению и совершенствованию материально-технической базы, ед. | 4 | 6 | В 6 организациях среднего профессионального образования обновлена материальная база (системные блоки, камнерезные станки, межкомнатные перегорродки) | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.4 | Ресурсное обеспечение центра опережающей профессиональной подготовки | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 17601 | 17601 | 100 | 0 | 0 | 17601 | 17601 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.5 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, в том числе адаптированные программы, на которых возложено исполнение функций классного руководства в группах 1 и 2 курсов | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 28467.6 | 28467.5 | 99.9996 | 0 | 0 | 28467.6 | 28467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля педагогических работников государственных организаций профессионального образования, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, на которых возложено исполнение функций классного руководства в группах 1 и 2 курсов, в общей численности педагогических работников данной категории, % | 100 | 100 | Выплаты получают 367 педагогов | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.7 | Выплата стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Пензенской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области, а также оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 166539.7 | 166539.7 | 100 | 0 | 0 | 166539.7 | 166539.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля фактически выплаченных государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения, от назначенных распорядительным актом руководителя организации, % | 100 | 100 | Стипендию получают более 7 тыс. обучающихся | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.8 | Обеспечение питанием лиц, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, и обучающихся в профессиональной образовательной организации из числа выпускников организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 79755.2 | 79725.5 | 99.9628 | 0 | 0 | 79755.2 | 79725.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Процент охвата обеспечением питанием лиц, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифициро-ванных рабочих, служащих по очной форме обучения в профессиональных образова-тельных организациях, и обучающихся в профес-сиональной образовательной организации из числа выпускников организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью, % | 100 | 100 | Более 3000 обучающихся обеспечены питаннием | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.9 | Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими изменениями) | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 27788 | 27788 | 100 | 0 | 0 | 27788 | 27788 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки в организациях, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, в общем количестве обратившихся, % | 100 | 100 | Выплаты получают 119 человек | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.10 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области | 66610.4 | 66483 | 99.8087 | 66610.4 | 66483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджет-ные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций,% | 100 | 100 | Выплаты получают 685 педагогов | х
| Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования) | Средства сняты уведомлением Министерства финансов РФ 26.12.23
2.1.11 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся за счет средств бюджета Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области | 1187.1 | 1187.1 | 100 | 0 | 0 | 1187.1 | 1187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, которым предоставлена денежная компенсация бесплатного двухразового питания, в общем количестве обратившихся,% | 100 | 100 | Выплаты получают 36 обучающихся | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.1.12 | Предоставление компенсации расходов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования участникам специальной военной операции и членам их семей | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Пензенской области | 4014.7 | 4014.7 | 100 | 0 | 0 | 4014.7 | 4014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Доля лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, из числа обратившихся ,% | 100 | 100 | Выплачены компенсации 25 обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.2. | Основное мероприятие «Повышение привлекательности программ профессиональных образовательных организаций, востребованных на региональном рынке труда» |  | 23872.2 | 23872.2 | 100 | 0 | 0 | 23872.2 | 23872.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.2.1 | Создание условий для повышения практикоориентированности образовательных программ, в том числе для внедрения адаптивных и гибких образовательных программ | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 23872.2 | 23872.2 | 100 | 0 | 0 | 23872.2 | 23872.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. 1) Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обучающиеся которых сдали государственную итоговую и промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена базового и (или) профильного уровня, от общего количества образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, %. 2) Доля профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на популяризацию чемпионатов профес-сионального мастерства, от общего количества профессиональных образовательных организаций,% | 1) 100. 2) 76 | 1) 100. 2) 76 | Обеспечение участия команд Пензенской области в чемпионатах профессионального мастерства | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования системы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования» | х | 226022.6 | 226021.1 | 99.9993 | 0 | 0 | 226022.6 | 226021.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.5.1 | Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Пензенской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 2975 | 2975 | 100 | 0 | 0 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, от числа педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, % | 100 | 100 | 3500 педагогов прошли аттестацию | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.2 | Проведение прочих мероприятий, исследований и мониторингов в сфере образования | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 2438 | 2438 | 100 | 0 | 0 | 2438 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. 1) Доля проведенных мероприятий, исследований и мониторингов от заявленных, %. 2) Количество награжденных, человек | 1) 100 2) 2 | 1) 100 2) 2 | 2 ченловека получили выплаты за звание "Народный учитель" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.3 | Ресурсное обеспечение деятельности ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 177297.7 | 177297.7 | 100 | 0 | 0 | 177297.7 | 177297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество организаций, ед. | 1 | 1 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.4 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам государственных (муниципальных) образовательных организаций) | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 36176.9 | 36175.4 | 99.9959 | 0 | 0 | 36176.9 | 36175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Доля получивших выплаты молодых специалистов (педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций) от общего числа получателей, % | 100 | 100 | Выплату получили 825 молодых специалистов | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.5 | Предоставление гражданину в период обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образований, мер поддержки. Порядок предоставления мер поддержки устанавливается Министерством образования Пензенской области по результатам отбора граждан, поступающих на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и заключивших договора о целевом обучении на территории Пензенской области в целях подготовки высококвалифицированных педагогических кадров в сфере образования | Министерство образования Пензенской области | 128.5 | 128.5 | 100 | 0 | 0 | 128.5 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля студентов, обучающихся по целевому приему и получающих меры социальной поддержки, от общего числа студентов, представивших необходимые документы для осуществления выплаты, % | 100 | 100 | 24 студента получают меры поддержки (дополнительную стипендию) | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.7 | Обновление материально-технической базы, программного обеспечения и приобретение транспортных средств | Министерство образования Пензенской области | 6006.5 | 6006.5 | 100 | 0 | 0 | 6006.5 | 6006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. 1) Количество приобретенных единиц оборудования для улучшения материально - технической базы, ед.; 2) Количество приобретенного программного обеспечения, ед.; 3) Количество приобретенных транспортных средств, ед. | 1) 197; 2) -; 3) 1 | 1) 197; 2) -; 3) 1 | Был приобретен экран и мебель в актовый зал ГАОУДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
2.5.8 | Награждение победителей областного конкурса для педагогических работников, преподающих дисциплины сферы информационных технологий | Министерство образования Пензенской области | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | II кв. 2023 г. Количество победителей, чел. | 10 | 10 | В апреле 2023 года проведен конкурс для педагогических работников, преподающих дисциплины сферы информационных технологий, по итогам которого 10 участников получили выплаты | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 2: | х | 1913419.1 | 1913260.4 | 99.9917 | 66610.4 | 66483 | 1846808.7 | 1846777.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочих мероприятий к ней» | х | [11 empty] | х | х | х | х | х
4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение реализации мероприятий государственной программы» | х | 466444.7 | 466319.5 | 99.9732 | 11350.2 | 11350.2 | 455094.5 | 454969.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.1.2 | Обеспечение деятельности аппарата Министерства образования Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 80844.6 | 80804.3 | 99.9502 | 0 | 0 | 80844.6 | 80804.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Выполнение плана деятельности Министерства образования Пензенской области, % | 100 | 100 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.4 | Субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Пензенской области и муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, достигшим возраста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет либо ранее достижения этого возраста при возникновении права на досрочную страховую пенсию по старости или установлении (назначении) им досрочной страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), если общий стаж их работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее десяти лет | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 312472.4 | 312387.5 | 99.9728 | 0 | 0 | 312472.4 | 312387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Доля педагогических работников Пензенской области, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также педагогических работников образовательных организаций, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), если общий стаж их работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет, получивших меры социальной поддержки, от общего числа заявившегося количества педагогических работников, % | 100 | 100 | Ежемесячно 11,0 тыс педагогов получали компенсацию по коммунальным расходам, чел. | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.8 | Поддержка совместно с Российским научным фондом фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, направленных на решение задач социально-экономического развития Пензенской области | Министерство образования Пензенской области | 10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. Количество проектов, реализуемых на территории Пензенской области совместно с Российским научным фондом, ед. | 12 | 12 | Средства перечислены на счет РНФ для реализации 12 проектов | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.9 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Министерство образования Пензенской области | 12206.2 | 12206.2 | 100 | 11350.2 | 11350.2 | 856 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | I-IV кв. 2023 г. Количество проведенных процедур, ед.: 1) Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 2) Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного само-управления полномочий в сфере образования; 3) Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 4) Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 5) Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации. | 1) 0; 2) 0; 3) 75; 4) 6; 5) 100 | 1) 0; 2) 0; 3) 174; 4) 15; 5) 248 | - | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.12 | Организация и проведение комплексных социологических исследований по вопросам удовлетворенности социально-экономической и политической ситуацией в Пензенской области среди жителей региона | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» | 25000 | 25000 | 100 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV кв. 2023 г. Количество проведенных социологических исследований, ед. | 5 | 5 | Проведено 5 социологических исследований | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.13 | Проведение комплексных социологических исследований по вопросам удовлетворенности в Пензенской области качеством образования участниками образовательного процесса | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 24160 | 24160 | 100 | 0 | 0 | 24160 | 24160 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV кв. 2023 г. Количество проведенных социологических исследований, ед. | 16 | 16 | Проведено 16 социологических исследований | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.1.14 | Проведение работ по подготовке материала для издания энциклопедии "Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Пензенская область" | Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" | 1761.5 | 1761.5 | 100 | 0 | 0 | 1761.5 | 1761.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2023 г. Количество разработанных изданий, ед. | -(мероприятие переходящее, расходы на разработку, издание энциклопедии в 2025 году) | -(мероприятие переходящее, расходы на разработку, издание энциклопедии в 2025 году) |  | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.2 | Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Российской Федерации путем софинансирования из средств бюджета Пензенской области грантов в форме субсидий юридическим лицам" | х | 2496 | 2496 | 100 | 0 | 0 | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.2.1 | Реализация мероприятия "Субсидии на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям" приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" направления (подпрограммы) "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" путем софинансирования из средств бюджета Пензенской области грантов в форме субсидий юридическим лицам | Министерство образования Пензенской области, ГАПОУ ПО "Пензенский социально-педагогический колледж" | 2496 | 2496 | 100 | 0 | 0 | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | II-IV кв. 2023 г.. 1. Число детей и подростков, охваченных проектом (чел/час), 2. Количество сельских поселений, охваченных проектом (ед) 3. Количество программ дополнительного образования для удовлетворения различных видов социально-творческой деятельности (ед) | 1) 4500; 2) 30; 3) 0 | 1) 11052; 2) 30; 3) 0 | Средства перечислены на счет ГАПОУ ПО ПСПК для приобретения ноутбуков и расходного материала в целях осуществления выездов в муниципальные образования в течение 2023 года для реализации программ дополнительного образования | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
4.3. (Н03-4) | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | х | 148174.3 | 148174.3 | 100 | 146692.6 | 146692.6 | 1481.7 | 1481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
4.3.4 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию) | 148174.3 | 148174.3 | 100 | 146692.6 | 146692.6 | 1481.7 | 1481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | III кв. 2023 г. 1) Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", ед.. 2) Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды., ед. | 1) 1 2) 40 | 1) 1 2) 40 | 40 школ обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В школе № 65/23 г. Пензы открыт Центр цифрового образования «ИТ-куб». | х
Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД сокращение финансирования)
| Итого по подпрограмме 4: | х | 617115 | 616989.8 | 99.9797 | 158042.8 | 158042.8 | 459072.2 | 458947 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ | х | 21579553.7 | 21562390.2 | 99.9205 | 3715538.1 | 3708191.9 | 17637213.8 | 17631643.9 | 226801.8 | 222554.4 | 0 | 0 | х | х | х | х | х