Годовой доклад

о выполнении государственной программы Пензенской области

«Молодежь Пензенской области»

за 2022 год

Реализация государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области» (далее – государственная программа) направлена на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Пензенской области, развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

В 2022 году на реализацию государственной программы всего выделено 464 957,0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 денежные средства освоены на 100%.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области»

Реализация государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области» направлена на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Пензенской области, развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Финансирование осуществлялось в рамках 16 мероприятий программы:

- п. 1.2.1. «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий»;

- п. 1.3.1. «Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики»;

- п. 1.4.1. «Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную активность и добровольчество (волонтерство)»

- п. 2.1.1. «Материальная поддержка победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий»;

- п. 2.2.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи и поддержку молодежных СМИ»;

- п. 2.3.1 «Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития»;

- п. 4.3.6. «Проведение и организация участия молодежи Пензенской области в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, региональных мероприятиях по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе, спортивно-туристических мероприятиях. Организация и проведение юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2», Окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт»;

- п. 4.3.7 «Содействие улучшению материально-технической базы учреждений, организаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, в том числе муниципальных (зональных) центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе для организации и проведения военно-патриотических мероприятий»;

- п. 4.4.3. «Организация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;

- п. 4.7.1. «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях»;

- п. 4.7.2. «Организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных общеобразовательных организациях»

- п. 5.1.2. «Организация отдыха детей в каникулярное время в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха 
(с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области;

- п. 5.1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области»;

- п. 5.1.4 «Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации»;

- п. 5.1.5 «Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации»;

- п. 5.2.2 «Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области».

Все мероприятия, предусмотренные в указанных пунктах программы, проведены в полном объеме, показатели выполнены на 100%.

Целевые показатели государственной программы выполнены на 100%.

Все основные мероприятия, мероприятия, предусмотренные Планом реализации государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области» в 2022 году выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Проведено 60 региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, форумов и иных мероприятий в том числе по приоритетным направлениям Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму 6405,3 тыс. руб.

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в региональные, межрегиональные, всероссийские и международные конкурсы, фестивали и форумы более 48 тыс. чел.

По пункту 1.3.1. «Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики»:

- осуществлено ресурсное обеспечение 1 учреждения в сфере молодежной политики. В соответствии с утвержденным государственным заданием государственным учреждением в сфере молодежной политики, функции и полномочия учредителя в отношении которого выполняет Министерство образования Пензенской области, (ГАУ ПО «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области») выполнялось 7 государственных работ:

- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (19 мероприятий);

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (32 мероприятия);

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (75 мероприятия);

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (46 мероприятий);

- организация досуга детей, подростков и молодежи (16 мероприятий);

- организационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики 
(5 мероприятий);

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие движения КВН в Пензенской области (12 мероприятий).

По пункту 1.2.1. «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий»:

В период с 9 января по 7 марта более 150 бойцов ПРО МООО «Российские Студенческие Отряды» приняли участие в XVI Областном зимнем социальном марафоне по селам Пензенской области, реализовав целый комплекс социально-педагогической и волонтерской работы во взаимодействии с жителями сел. Охват среди жителей и учащихся сел составил более 2000 человек.

В период с 10 по 20 февраля бойцы студенческих отрядов Пензенской области провели «Марафон добрых дел», приуроченный ко Дню Российских студенческих отрядов, помогая на социально-значимых объектах.

16 февраля и 1 ноября 2022 г. на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» прошла традиционная донорская акция «Сдавая кровь, твори добро» при взаимодействии студенческих отрядов Пензенской области и Областного центра крови.

На территории региона реализуется региональный проект «За Жизнь!». Основным звеном механизма реализации данного проекта являются добровольческие объединения молодежи – кибердружины. Цель проекта – мониторинг сети Интернет на предмет выявления негативного контента (экстремистских, террористических проявлений в молодежной среде, суицидальных проявлений среди несовершеннолетних), проведение антитеррористических акций, информационное просвещение граждан.

За 2022 года выявлено и направлено в правоохранительные органы 70 ссылок, содержащих негативный контент.

Многофункциональный молодежный центр Пензенской области, на базе которого созданы и функционируют кибердружины, активно сотрудничает с отделом «К», Центром по противодействию экстремизма УМВД России по Пензенской области, Прокуратурой Пензенской области.

С участием ведомств проводятся обучающие семинары, тренинги с целью обучения волонтеров навыкам поиска негативного контента в сети Интернет.

28 апреля на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» прошел фестиваль дарения «Мы вместе» в рамках Всероссийской акции «#МыВместе», в котором была организована работа различных интерактивных и образовательных площадок доступных для жителей г. Пензы и Пензенской области, волонтерские акции и творческий концерт силами волонтеров культуры и ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Охват участников составил около 500 человек.

В период 7-11 мая проведен Областной веломарафона «Во имя Победы» по отдаленным селам Пензенской области, была реализована большая патриотическая и волонтерская работа, благополучателями стали более 400 человек.

По пункту 1.2.8. «Организация и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 35 лет включительно в региональных, межрегиональных, всероссийских  и международных конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях, в том числе по направлениям приоритетных проектов, утвержденных Федеральным агентством по делам молодежи».

В 2022 года, представители Официальной лиги КВН «СУРА», приняли участие в XXXIII Международном Сочинском фестивале команд КВН «КИВИН-2022», организовали Кубок профессионалов среди команд КВН профессиональных образовательных организаций, Кубок Губернатора Пензенской области среди команд КВН, школы КВН, игры юниор-лиги КВН.

С 15 по 23 февраля 2022 года состоялся IХ Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в Пензенской области. Общий охват участников и представителей экспертного сообщества составил свыше 500 человек, охват целевой аудитории выше 7000 человек. По результатам Финала национального чемпионата, который проходил 8-12 сентября 2022 года в дистанционно-очном формате в г. Саранске, представители Пензенской области завоевали 1 бронзовую медаль и 9 медальонов за профессионализм.

В период с 21 по 29 июля 2022 г. в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в составе делегации Пензенской области приняли участие около 90 человек. По итогам Форума 4 представителя получили грантовую поддержку в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов: Кондратьев Руслан Петрович с проектом «VR-музей «Поезд Победы» на сумму 500 тыс. руб., Федюкина Анастасия Денисовна

с проектом «Образовательный интенсив по региональной айдентике «Дизайн код моего народа» на сумму 366 тыс. руб., Громова Кристина Александровн с проектом «Программа наставничества студенческими объединениями обучающихся школ Пензенской области «Открытое пространство» на сумму 235 тыс. руб. и Березнева Марина Эриковна с проектом «Школа профессионального роста будущих специалистов по экспертизе

и управлению недвижимостью «СтудЭксперт» на сумму 80 тыс. руб. Помимо этого в рамках форума прошла выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ», 3 место в котором занял Кулаков Дмитрий Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» с проектом «Шашки для людей с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках Всероссийской форумной кампании около 20 представителей Пензенской области приняли участие в молодежных форумах «Таврида», «Территория смыслов», «Шум».

По пункту 1.4.1 «Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную активность и добровольчество (волонтерство)»  количество граждан вовлеченных в добровольческую деятельность по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 189 650 чел., что является 15,6% от общей численности населения в регионе:

Создан региональный ресурсный центр добровольчества на базе Дома Молодежи и 2 муниципальных центра добровольчества в Шемышейском и Башмаковском районе. Во взаимодействии с органами местного самоуправления созданы муниципальные волонтерские штабы из числа неравнодушных активных граждан старше 18 лет, специалистов сферы образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты и представителей вышеуказанных общественных формирований.

В период июль-август 2022 г. проведено более 500 мероприятий  на пунктах временного размещения для детей и молодежи, прибывших с территории Луганской и Донецкой народных республик, во многих акциях приняли участие активисты различных молодежных организаций и объединений.

14 июня 2022 года на федеральной платформе «Большая перемена» завершилась регистрация на третий сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». На участие в конкурсе подали заявки 38 тысяч и 911 школьников и студентов СПО Пензенской области. Пензенская область по активности вошла в четверку лидеров среди субъектов Российской Федерации наряду с Республикой Мордовия, Самарской областью и Республикой Марий Эл.

В финале конкурса победителями из Пензенской области стали 3 школьников 5-7 классов, 11 школьников 8-10 классов, 8 из них получили гранты в размере 1 миллиона рублей и 3 человека – по 200 тысяч рублей.

7 студентов СПО также добились высоких результатов - 5 получили гранты по 1 миллиону, 2 студентов – по 200 тысяч рублей.

Штаб акции #МыВместе, совместно с Министерством образования Пензенской области, продолжает свою деятельность. 29 сентября 2022 года штаб переформатирован на работу с семьями мобилизованных и оказанием им гуманитарной помощи. Также проводится консультация мобилизованных.

Функционируют две горячие линии: «Народный фронт» и «МыВместе». «Народный фронт» занимается консультированием и оказанием юридической помощи мобилизованным. Штаб «МыВместе» принимает заявки на помощь семьям военнослужащих в различных категориях. Кроме сбора гуманитарной помощи и работы в колл-центре штаб ведет работу в колл-центре «Единой России».

По итогам 2022 года на линию «Народного фронта» было принято более 1100 обращений по таким каналам связи как личный прием, звонок, социальные сети, электронная почта, колл-центр.

Штаб «МыВместе» совместно с сотрудниками Министерства образования посетили мобилизационные пункты, где они выдали мобилизованным анкеты «МыВместе» для сбора информации о необходимой помощи семьям военнослужащих.

19 июля 2022 года на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» прошел региональный этап Международной премии «Мы вместе». Оценка проектов проходила по 3 категориям: «Волонтеры», «НКО» и «Бизнес». Победителями и призерами определены 14 проектов.

По итогам окружного рейтинга экспертной оценки в полуфинал Международной премии «Мы вместе» от Пензенской области прошли 6 участников:

- в категории «Бизнес» Общество с ограниченной ответственностью ООО «Издательство «Наш дом» и ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники»;

- в категории «Волонтеры» Анохина Роза Михайловна и Можачкина-Грибанова Алина Юрьевна;

- в категории «НКО» Автономная Некоммерческая Организация

по профилактике вредных привычек «Наука и образование» и Автономная некоммерческая организация культуры и искусства «Фестивальный центр «Мечты Ассоль».

С 15 по 28 августа полуфиналисты выполняли обязательные задания этапа. Его участники получат поддержку, продвижение и медиасопровождение на уровне субъекта РФ. На этом этапе полуфиналистам необходимо было составить смету и календарный план для грантополучателей, записать видеовизитку о своем проекте. Также участники полуфинала повышали свои компетенции в социальной сфере, проходя курсы в крупнейшем онлайн-университете социальных наук Добро.Университет.

Финалистом Международной премии «Мы вместе» от Пензенской области в категории «НКО» стала Автономная Некоммерческая Организация по профилактике вредных привычек "Наука и образование" с проектом «Современная профилактика», заняв 3 место и получив дополнительную поддержку для своего проекта в размере 1,3 млн. руб.

В период с ноября по декабрь 2022 года прошел региональный конкурс «Доброволец Сурского края», в котором приняли участие 40 волонтеров

и около 20 добровольческих организаций и объединений. В рамках премии «Доброволец Сурского края», организуемый Министерством образования Пензенской области, происходит вручение премий волонтерам и волонтерским организациям на общую сумму 1,18 млн. руб.

По пункту 2.1.1. «Материальная поддержка победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий»:

- 7 человек в возрасте от 14 до 35 лет получили денежное поощрение для победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, а также учреждение именных премий Правительства Пензенской области молодым ученым и специалистам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области;

- в рамках проекта «Росмолодежь. Гранты» от Пензенской области в 1 сезоне 2022 г. было подано 52 проекта от образовательных организаций высшего образования Пензенской области и 58 проектов от физических лиц. По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов победителями были признаны 6 проектов на общую сумму 6610 тыс. руб., среди физических лиц победителями стали 5 человек, получившие поддержку на свои проекты на общую сумму 4846 тыс. руб. Во втором этапе проекта «Росмолодежь. Гранты. 2 сезон» от Пензенской области было подано 40 заявок, поддержку получил 1 проект на сумму 375 тыс. руб.

По пункту 2.2.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи и поддержку молодежных СМИ»:

- проведено 5 мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеских СМИ, общее количество участников – 250 человек.

По пункту 2.3.1 «Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития»:

- в рамках Всероссийской форумной кампании (Молодежный форум «Территория смыслов», форум «Таврида», форум «Шум») и фестиваля творческих сообществ «Таврида Арт» на Всероссийском конкурсе молодежных проектов поддержку получили 5 проектов на общую сумму более 3,5 млн. руб.

- в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 06.11.2007 № 746-пП «О награждении денежными поощрениями способной и талантливой молодежи Пензенской области» (с последующими изменениями) и распоряжением Правительства Пензенской области от 07.12.2022 №902-рП «Об утверждении списка лиц на присуждение в 2022 году денежных поощрений для поддержки способной и талантливой молодежи Пензенской области» 32 человека в возрасте от 14 до 35 лет в декабре 2022 году были удостоены премий за достижения в различных областях знаний, культуры, спорта, общественно значимой деятельности.

Подпрограмма 4 «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта»

4.3.6.Проведение и организация участия молодежи Пензенской области в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, региональных мероприятиях по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе, спортивно-туристических мероприятиях. Организация и проведение юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2», Окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт»:

- с 1 по 10 октября в Волгоградской области проведение Военно-археологической экспедиции «Вахта памяти 2022» на территории Волгоградской области. Деятельность по увековечиванию памяти павших бойцов во временя ВОВ.

- с 6 по 8 октября Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» с участием 30 человек Учебно-методический центр патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец» (д. Истомино, Балахнинского муниципального района Нижегородской области). Подведение итогов поискового сезона с награждением лучших поисковиков, проведение конкурсов по навыкам поисковой работы и круглого стола на тему: «Развитие поискового движения в учреждениях среднего профессионального образования».

- с 13 по 28 октября на базе тира ПРОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Пензенской области» проведение занятий по стрельбе из пневматической винтовки для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений города Пензы.

- с 24 октября и до конца ноября вместе с образовательными учреждениями города Пензы проведение акции «Письмо солдату». Акция проводится в поддержку вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на территории СВО.

- 7 ноября в городе Самаре прошел форум «Парад Победы». Он нацелен на формирование и организацию участия парадных расчетов Пензенской области в параде и включил 50 человек.

- с 17 по 18 ноября на базе «Чистые Пруды» прошла областная военно-спортивная игра «Сурский рубеж» для учащихся муниципалитетов в составе 250 человек.

- 2 декабря на территории Пензенской области в офлайн-формате прошла Международная Акция «Тест по истории Великой Отечественной Войне». В акции приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений начиная с 5 по 11 классы.

- 3 декабря у монумента «Воинской и трудовой славы», а также памятника «Проводы» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Неизвестного солдата. Митинг с возложением цветов охватил более 15 организаций Пензенской области.

- 9 декабря в Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное «Дню Героев Отечества», которое включило более 500 молодежи Пензенской области.

4.3.7. Содействие улучшению материально-технической базы учреждений, организаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, в том числе муниципальных (зональных) центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе для организации и проведения военно-патриотических мероприятий.

1 сентября 37 общеобразовательных организации были оснащены материально-технической базой Штабов ЮНАРМИИ.

По пункту 4.4.3. «Организация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»:

- проведено 20 мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

- в рамках реализации регионального проекта «Пенза – город трудовой доблести» для школьников и студентов образовательных организаций Пензенской области в период с января по май 2022 года были организованы и проведены экскурсии на предприятия региона, внесших наибольшей вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Всего организовано 719 экскурсий, в которых приняли участие 15 128 обучающихся.

- в период с 3 по 18 августа 2022 года на базе Пензенского филиала федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации проведены Юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» (до внесения изменений в Положение – Юнармейский оборонно-спортивный лагерь). В целях проведения лагеря в 2022 году из бюджета Пензенской области выделены денежные средства на сумму 16 601 600,0 руб. Лагерь прошел в 1 смену продолжительностью 18 дней при участии 280 детей  и 28 воспитателей из 14 субъектов Приволжского федерального округа + команда из ДНР.

По пунктам 4.7.1. «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» и 4.7.2. «Организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных общеобразовательных организациях»:

- в 2022 году Пензенская область стала одним из пилотных регионов РФ по внедрению ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Такие ставки внедрены в 287 муниципальных общеобразовательных организациях и 1 государственной общеобразовательной организации. Сформирован Ресурсный центр, координирующий работу по этому проекту в образовательных учреждениях Пензенской области. Определены 30 муниципальных кураторов, закрепленных за каждым муниципалитетом. Советники приступили к работе 1 сентября 2022 года.

За 12 месяцев 2022 года количество отдохнувших детей составило 49 379 человек, в соответствии с пунктом 5.1.2. «Организация отдыха детей в каникулярное время в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха (с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области».

По пункту 5.1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области»:

- услуга предоставляется в соответствии с графиком смен. 
В стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия в 2022 году отдохнули 3180 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 550 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, - в санаторно-оздоровительных лагерях. Показатель по мероприятию выполнен на 100 %.

По пункту 5.1.4. «Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации»:

- на Черноморском побережье в 2022 году отдохнули 494 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Показатель по мероприятию выполнен на 100 %.

По пункту 5.1.5. «Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации»:

- в рамках мероприятия в пансионате «Приморский» отдохнули 150 детей. Показатель выполнен на 100%.

По пункту 5.2.2 «Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области»:

- отремонтированы 5 загородных оздоровительных лагерей. Показатель выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей государственной программы Пензенской области

по итогам 2022 года

«Молодежь Пензенской области»

(указать наименование государственной программы)

| Ответственный исполнитель |  | Министерство образования Пензенской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 39,5 | 39,5 | 0 | 0 | - |
| 2. | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях государственной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 25 | 25 | 0 | 0 | - |
| 3. | доля молодых людей, участвующих в реализации федеральных проектов (направлений) Федерального агентства по делам молодежи, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | - |
| 4. | доля молодых людей, участвующих в коллективном управлении общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления собственной жизнедеятельностью, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35лет | % | 29,5 | 29,5 | 0 | 0 | - |
| 5. | доля молодых людей, участвующих в проектной, управленческой, исследовательской, творческой деятельности, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 21 | 21 | 0 | 0 | - |
| 6. | доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности граждан | % | 52 | 52 | 0 | 0 | - |
| 7. | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) | % | 92 | 92 | 0 | 0 | - |
| 1. Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 30 | 30 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 15 | 15 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | доли молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в возрасте от 14 до 35 лет | % | 25 | 25 | 0 | 0 | - |
| 2. Подпрограмма 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 24 | 24 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, получивших государственную поддержку | чел. | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Пензенской области | % | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
| 2.4. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Пензенской области | % | 39 | 39 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4. Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи | % | 39 | 39 | 0 | 0 | - |
| 4.2 | доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, от общего количества образовательных организаций данного типа | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 4.3. | численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | ед. | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 | - |
| 4.4. | количество детей и молодежи, вовлеченных в систему мероприятий, обеспечивающих условия межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | ед. | 6200 | 6200 | 0 | 0 | - |
| 4.5. | Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 144 | 144 | 0 | 0 | - |
| 5. Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области | % | 92 | 92 | 0 | 0 | - |
| 5.2 | доли стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей | % | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | - |
| 5.3 | удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 57 | 57 | 0 | 0 | - |

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Пензенской области

по государственной программе Пензенской области

«Молодежь Пензенской области»

| Наименование работы, показателя объема работы, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема государственной работы | Значение показателя объема государственной работы |  | Расходы бюджета Пензенской области на выполнение работы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |
| Министерство образования Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| # Основное мероприятие 1.3. «Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении | ед. | 19 | 19 | 1818,3 | 1868,9 | 1868,9 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | ед. | 32 | 32 | 3062,4 | 2931,5 | 2931,5 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | ед. | 72 | 72 | 5933,4 | 6960,3 | 6960,3 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | ед. | 46 | 46 | 4407,2 | 4300,5 | 4300,5 |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в сфере организации досуга детей, подростков и молодежи | ед. | 16 | 16 | 1331,2 | 1480,2 | 1480,2 |
| Организационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий | ед. | 5 | 5 | 481,8 | 458,3 | 458,3 |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие движения КВН в Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий | ед. | 12 | 12 | 8118,1 | 8118,1 | 8118,1 |

|  |  |  |  | Приложение № 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЦЕНКА |  |  |  |  |
| применения мер правового регулирования в сфере реализации |  |  |  |  |
| государственной программы Пензенской области |  |  |  |  |
| "Молодежь Пензенской области" |  |  |  |  |
| (указать наименование государственной программы) |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  |  | Министерство образования Пензенской области |  |
| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы |
|  |  |  | 2022 год |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Формирование системы и поддержки инициативной и талантливой молодежи" |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 |  |  | Министерство образования Пензенской области |  |
| 2.1.1. | Награждение премиями Правительства Пензенской области молодым ученым и специалистам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области (Постановление Правительства Пензенской области от 06.11.2007 №746-пП) | Положение об именных премиях Правительства Пензенской области молодым ученым и специалистам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области. | 210,0 | Награждение состоялось 8 февраля 2022 года в рамках празднования Дня Российской науки |
| 2.3.1. | Награждение премией способной и талантливой молодежи Пензенской области (Постановление Правительства Пензенской области от 06.11.2007 №746-пП) | Положение о награждении денежными поощрениями способной и талантливой молодежи Пензенской области; | 4126,0 | Выплата произведена в декабре 2022 года |
| 3. | Подпрограмма 5 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 |  |  | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию), ГАУ ПО "Многофункциональный молодежный центр Пензенской области" |  |
| 5.1.2. | Организация отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха (с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области | Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями) | 210 058,0 | Количество отдохнувших детей – 49 379 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %. |
| 5.1.3. | Организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области | Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями) Постановление Правительства Пензенской области от 13.03.2015 N 131-пП "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (с последующими изменениями) | 76 429,9 | Количество отдохнувших детей - 3730 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %. |
| 5.1.4. | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации | Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями) | 23 293,4 | Количество отдохнувших детей – 494 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %. |
| 5.1.5. | Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации | Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями) Постановление Правительства Пензенской области от 28.02.2020 N 98-пП «Об организации отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации» (с последующими изменениями) | 7654,7 | Количество отдохнувших детей - 150 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %. |
| 5.2.2 | Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области | Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями) | 47 469,6 | Количество отремонтированных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области – 5 ед., что соответствует плановому показателю. Выполнение плана – 100% |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу Пензенской области

за 2022 год

«Молодежь Пензенской области»

| Ответственный исполнитель |  | Министерство образования Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области) |  |  |
| №п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Правительства Пензенской области | 18.03.2022 | 184-пП | Приведение государственной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования. |
| 2 | Постановление Правительства Пензенской области | 30.03.2022 | 242-пП | Дополнение Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на модернизацию организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области |
| 3 | Постановление Правительства Пензенской области | 25.04.2022 | 316-пП | Уточнение целевых показателей и объемов финансирования государственной программы |
| 4 | Постановление Правительства Пензенской области | 12.08.2022 | 695-пП | Продление срока реализации государственной программы до 2027 года |
| 5 | Постановление Правительства Пензенской области | 13.10.2022 | 880-пП | Дополнение государственной программы мероприятием по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и соответствующими целевыми показателями |
| 6 | Постановление Правительства Пензенской области | 29.11.2022 | 1064-пП | Приведение государственной программы в соответствие в соответствии с бюджетной росписью и уточнение показателей государственного задания |

| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективности реализации государственной программы Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Молодежь Пензенской области» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Показатели реализации мероприятий |  | II. Степень реализации мероприятия СРм=Мв/М | Всего объем финансовых средств, тыс. руб. |  | III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз=Зф/Зп | IV. Оценка эффективности использования средств бюджета Пензенской области Эис=СРм/Ссуз |
|  |  |  | план | факт |  | утверждено | освоено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Организация и проведение образовательных мероприятий для молодежи и специалистов сферы молодежной политики" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Организация и проведение областных, районных, городских семинаров, тренингов по подготовке кадров для работы с молодежью, детскими и молодежными объединениями | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 30 | 30 | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1.1.2 | Организация и проведение молодежных международных мероприятий, в том числе участие в молодежных обменах | Министерство образования Пензенской области | 1 | 1 | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 1000 | 1000 | х | 858,2 | 858,2 | х | х |
| 1.2.8. | Организация и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет включительно в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях, в том числе по направлениям приоритетных проектов, утвержденных Федеральным агентством по делам молодежи | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 4 | 4 | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.1. | Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 1 | 1 | х | 26117,8 | 26117,8 | х | х |
| 1.4. | Региональный проект "Социальная активность" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную активность и добровольчество(волонтерство) | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 28,3 0,035 | 28,3 0,035 | х | 6 405,3 | 6 405,3 | х | х |
|  | Оценка по подпрограмме 1 |  |  |  | 1,0 | 33 381,3 | 33 381,3 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Финансовая поддержка талантливой молодежи" |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1. | Материальная поддержка победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской областигосударственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 7 | 7 | х | 210,0 | 210,0 | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Организация и проведение мероприятий, способствующих интеллектуальной, творческой, физической самореализации молодежи" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи и поддержку молодежных СМИ |  | 250 | 250 | х | 139,5 | 139,5 | х | х |
| 2.2.5. | Проведение мероприятий и организация участия студенческой молодежи в конкурсах и фестивалях, направленных на поддержку студенческого творчества, в том числе в фестивале студенческого творчества «Студенческая весна» | Министерство образования Пензенской области | 2 | 2 | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 2.3. | Региональный проект "Социальная активность" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской областигосударственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.1. | Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 50 35 | 50 35 | х | 5086,2 | 5086,2 | х | х |
| 2.3.2. | Проведение мероприятий и организация участия молодежи в конкурсах и фестивалях, направленных на поддержку творчества молодежи | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 39 | 39 | x | 0,0 | 0,0 | x | x |
|  | Оценка по подпрограмме 2 |  |  |  | 1,0 | 5 435,7 | 5 435,7 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Пензенской области высокого патриотического сознания" |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.3.1. | Поддержка деятельности поисковых отрядов и военно-исторических клубов в организации и проведении военно-археологических экспедиций на места боев Великой Отечественной войны | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 1 | 1 | х | х | х | х | х |
| 4.3.2. | Проведение декады "Памяти павших посвящается" (мероприятия по благоустройству памятников и воинских захоронений в Пензенской области) | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 300 | 300 | х | х | х | х | х |
| 4.3.3. | Организация и проведение мероприятий среди молодежи, посвященных празднованию дней воинской славы, памятных дат России (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (с последующими изменениями) | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 300 | 300 | x | 0,0 | 0,0 | x | x |
| 4.3.6. | Проведение и организация участия молодежи Пензенской области в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, региональных мероприятиях по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе, спортивно-туристических мероприятиях. Организация и проведение юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа "Гвардеец-2", Окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа "Никто не забыт" | Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 616 | 616 | х | 17870,00 | 17870,00 | х | х |
| 4.3.7. | Содействие улучшению материально-технической базы учреждений, организаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, в том числе муниципальных (зональных) центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе для организации и проведения военно-патриотических мероприятий |  | 37 | 37 | х | 4 255,0 | 4 255,0 | х | х |
| 4.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.4.3. | Организация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» |  | 20 | 20 | х | 17382,7 | 17382,7 | х | х |
| 4.6. | Основное мероприятие 4.6 "Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи" |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.6.2. | Проведение акции "День призывника" |  | 200 | 200 | x | 0,0 | 0,0 | x | x |
| 4.6.5. | Организация участия представителей Пензенской области во Всероссийской акции "Вахта Памяти" |  | 1 | 1 | х | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 4.7. | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.7.1 | Организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 144 | 144 | х | 21726,80 | 21726,80 | х | х |
| Оценка по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 1,0 | 61 234,5 | 61 234,5 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1. | Организация отдыха детей и их оздоровления на территории Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1.2. | Организация отдыха детей в каникулярное время в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха (с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 49 379 | 49 379 | x | 210 058 | 210 055,5 | x | x |
| 5.1.3. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 3730 | 3730 | х | 76 429,9 | 76 429,9 | х | х |
| 5.1.4. | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 494 | 494 | х | 23 293,4 | 23 293,4 | х | х |
| 5.1.5. | Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | 150 | 150 | х | 7654,7 | 7654,7 | х | х |
| 5.2. | Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы детских лагерей» | Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.2.2 | Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области |  | 5 | 5 | х | 47 469,6 | 47 469,6 | х | х |
| Оценка по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 1,0 | 364 905,6 | 364 903,1 | 1,0 | 1,0 |

|  | ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | эффективности реализации государственной программы Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Молодежь Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наименование государственной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Значения целевых показателей |  | V. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп (СДп/ппз=ЗПп/пп/ЗПп/пф) СРп/п = ∑СДп/ппз /N | VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис | VII. Степень достижения целей и решения задач государственной программы СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп (СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф) СРгп = ∑СДгппз/N | Объем фактических расходов из бюджета Пензенской области, тыс. руб. Фj (Ф) | Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы kj = Фj/Ф | VIII. Оценка эффективности реализации гоударственной программы ЭРгп = 0,5*СРгп+0,5*∑(ЭРп/п * kj) |
|  |  |  | План ЗПп/пп ЗПгпп | факт ЗПп/пф ЗПгпф |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Молодежь Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 39,5 | 39,5 | х | х | 1,0 | х | х | х |
|  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях государственной 1,0программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 25 | 25 | х | х | 1,0 | х | х | х |
|  | Доля молодых людей, участвующих в реализации федеральных проектов (направлений) Федерального агентства по делам молодежи, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 0,32 | 0,32 | х | х | 1,0 | х | х | х |
|  | Доля молодых людей, участвующих в коллективном управлении общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления собственной жизнедеятельностью, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 29,5 | 29,5 | х | х | 1,0 | х | х | х |
|  | Доля молодых людей, участвующих в проектной, управленческой, исследовательской, творческой деятельности, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 21 | 21 | х | х | 1,0 | х | х | х |
|  | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности граждан | % | 52 | 52 | х | х | 1,0 | х | х | х |
|  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно) | % | 92 | 92 | х | х | 1,0 | х | х | х |
|  | ОЦЕНКА по государственной программе | х | х | х | х | х | 1 | 443230,3 | х | х |
| Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 30 | 30 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 15 | 15 |  | х | х | х | х | х |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 25 | 25 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | ОЦЕНКА по подпрограмме 1 | х | х | х | 1 | х | х | 33 381,3 | 0,075 | х |
| Подпрограмма 2 "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет | % | 24 | 24 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, получивших государственную поддержку | ед. | 7 | 7 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Пензенской области | % | 50 | 50 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Пензенской области | % | 39 | 39 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | ОЦЕНКА по подпрограмме 2 | х | х | х | 1 | х | х | 5 435,7 | 0,012 | х |
| Подпрограмма 4 "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи | % | 39 | 39 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, от общего количества образовательных организаций данного типа | % | 100 | 100 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | ед. | 71000 | 71000 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Количество детей и молодежи, вовлеченных в систему мероприятий, обеспечивающих условия межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | ед. | 6200 | 6200 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 144 | 144 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | ОЦЕНКА по подпрограмме 4 | х | х | х | 1 | х | х | 39 616,7 | 0,089 | х |
| Подпрограмма 5 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области | % | 92 | 92 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей | % | 4,7 | 4,7 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 57 | 57 | 1,0 | х | х | х | х | х |
|  | ОЦЕНКА по подпрограмме 5 | х | х | х | 1 | х | х | 364 905,5 | 0,08 | х |