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Реализация государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области» (далее – государственная программа) направлена на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Пензенской области, развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
В 2022 году на реализацию государственной программы всего выделено 464 957,0 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 денежные средства освоены на 100%.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области»

Реализация государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области» направлена на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Пензенской области, развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Финансирование осуществлялось в рамках 16 мероприятий программы:
- п. 1.2.1. «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий»;
- п. 1.3.1. «Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики»;
- п. 1.4.1. «Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную активность и добровольчество (волонтерство)»
- п. 2.1.1. «Материальная поддержка победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий»;
- п. 2.2.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи и поддержку молодежных СМИ»;
- п. 2.3.1 «Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития»;
- п. 4.3.6. «Проведение и организация участия молодежи Пензенской области в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, региональных мероприятиях по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе, спортивно-туристических мероприятиях. Организация и проведение юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2», Окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт»;
- п. 4.3.7 «Содействие улучшению материально-технической базы учреждений, организаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, в том числе муниципальных (зональных) центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе для организации и проведения военно-патриотических мероприятий»;
- п. 4.4.3. «Организация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;
- п. 4.7.1. «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях»;
- п. 4.7.2. «Организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных общеобразовательных организациях»
- п. 5.1.2. «Организация отдыха детей в каникулярное время в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха 
(с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области;
- п. 5.1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области»;
- п. 5.1.4 «Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации»;
- п. 5.1.5 «Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации»;
- п. 5.2.2 «Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области».
Все мероприятия, предусмотренные в указанных пунктах программы, проведены в полном объеме, показатели выполнены на 100%.
Целевые показатели государственной программы выполнены на 100%.
Все основные мероприятия, мероприятия, предусмотренные Планом реализации государственной программы Пензенской области «Молодежь Пензенской области» в 2022 году выполнены в полном объеме в установленные сроки.
Проведено 60 региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, форумов и иных мероприятий в том числе по приоритетным направлениям Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму 6405,3 тыс. руб. 
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в региональные, межрегиональные, всероссийские и международные конкурсы, фестивали и форумы более 48 тыс. чел. 
По пункту 1.3.1. «Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики»:
- осуществлено ресурсное обеспечение 1 учреждения в сфере молодежной политики. В соответствии с утвержденным государственным заданием государственным учреждением в сфере молодежной политики, функции и полномочия учредителя в отношении которого выполняет Министерство образования Пензенской области, (ГАУ ПО «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области») выполнялось 7 государственных работ:
- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (19 мероприятий);
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (32 мероприятия);
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (75 мероприятия);
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (46 мероприятий);
- организация досуга детей, подростков и молодежи (16 мероприятий);
- организационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики 
(5 мероприятий);
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие движения КВН в Пензенской области (12 мероприятий).
По пункту 1.2.1. «Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий»:
В период с 9 января по 7 марта более 150 бойцов ПРО МООО «Российские Студенческие Отряды» приняли участие в XVI Областном зимнем социальном марафоне по селам Пензенской области, реализовав целый комплекс социально-педагогической и волонтерской работы во взаимодействии с жителями сел. Охват среди жителей и учащихся сел составил более 2000 человек.
В период с 10 по 20 февраля бойцы студенческих отрядов Пензенской области провели «Марафон добрых дел», приуроченный ко Дню Российских студенческих отрядов, помогая на социально-значимых объектах.
16 февраля и 1 ноября 2022 г. на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» прошла традиционная донорская акция «Сдавая кровь, твори добро» при взаимодействии студенческих отрядов Пензенской области и Областного центра крови.
На территории региона реализуется региональный проект «За Жизнь!». Основным звеном механизма реализации данного проекта являются добровольческие объединения молодежи – кибердружины. Цель проекта – мониторинг сети Интернет на предмет выявления негативного контента (экстремистских, террористических проявлений в молодежной среде, суицидальных проявлений среди несовершеннолетних), проведение антитеррористических акций, информационное просвещение граждан. 
За 2022 года выявлено и направлено в правоохранительные органы 70 ссылок, содержащих негативный контент.
Многофункциональный молодежный центр Пензенской области, на базе которого созданы и функционируют кибердружины, активно сотрудничает с отделом «К», Центром по противодействию экстремизма УМВД России по Пензенской области, Прокуратурой Пензенской области. 
С участием ведомств проводятся обучающие семинары, тренинги с целью обучения волонтеров навыкам поиска негативного контента в сети Интернет.
28 апреля на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» прошел фестиваль дарения «Мы вместе» в рамках Всероссийской акции «#МыВместе», в котором была организована работа различных интерактивных и образовательных площадок доступных для жителей г. Пензы и Пензенской области, волонтерские акции и творческий концерт силами волонтеров культуры и ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». Охват участников составил около 500 человек.
В период 7-11 мая проведен Областной веломарафона «Во имя Победы» по отдаленным селам Пензенской области, была реализована большая патриотическая и волонтерская работа, благополучателями стали более 400 человек.

По пункту 1.2.8. «Организация и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 35 лет включительно в региональных, межрегиональных, всероссийских  и международных конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях, в том числе по направлениям приоритетных проектов, утвержденных Федеральным агентством по делам молодежи».
В 2022 года, представители Официальной лиги КВН «СУРА», приняли участие в XXXIII Международном Сочинском фестивале команд КВН «КИВИН-2022», организовали Кубок профессионалов среди команд КВН профессиональных образовательных организаций, Кубок Губернатора Пензенской области среди команд КВН, школы КВН, игры юниор-лиги КВН.
С 15 по 23 февраля 2022 года состоялся IХ Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в Пензенской области. Общий охват участников и представителей экспертного сообщества составил свыше 500 человек, охват целевой аудитории выше 7000 человек. По результатам Финала национального чемпионата, который проходил 8-12 сентября 2022 года в дистанционно-очном формате в г. Саранске, представители Пензенской области завоевали 1 бронзовую медаль и 9 медальонов за профессионализм. 
В период с 21 по 29 июля 2022 г. в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в составе делегации Пензенской области приняли участие около 90 человек. По итогам Форума 4 представителя получили грантовую поддержку в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов: Кондратьев Руслан Петрович с проектом «VR-музей «Поезд Победы» на сумму 500 тыс. руб., Федюкина Анастасия Денисовна 
с проектом «Образовательный интенсив по региональной айдентике «Дизайн код моего народа» на сумму 366 тыс. руб., Громова Кристина Александровн с проектом «Программа наставничества студенческими объединениями обучающихся школ Пензенской области «Открытое пространство» на сумму 235 тыс. руб. и Березнева Марина Эриковна с проектом «Школа профессионального роста будущих специалистов по экспертизе 
и управлению недвижимостью «СтудЭксперт» на сумму 80 тыс. руб. Помимо этого в рамках форума прошла выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ», 3 место в котором занял Кулаков Дмитрий Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» с проектом «Шашки для людей с ограниченными возможностями здоровья».
В рамках Всероссийской форумной кампании около 20 представителей Пензенской области приняли участие в молодежных форумах «Таврида», «Территория смыслов», «Шум».
По пункту 1.4.1 «Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную активность и добровольчество (волонтерство)»  количество граждан вовлеченных в добровольческую деятельность по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 189 650 чел., что является 15,6% от общей численности населения в регионе:
Создан региональный ресурсный центр добровольчества на базе Дома Молодежи и 2 муниципальных центра добровольчества в Шемышейском и Башмаковском районе. Во взаимодействии с органами местного самоуправления созданы муниципальные волонтерские штабы из числа неравнодушных активных граждан старше 18 лет, специалистов сферы образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты и представителей вышеуказанных общественных формирований.
В период июль-август 2022 г. проведено более 500 мероприятий  на пунктах временного размещения для детей и молодежи, прибывших с территории Луганской и Донецкой народных республик, во многих акциях приняли участие активисты различных молодежных организаций и объединений.
14 июня 2022 года на федеральной платформе «Большая перемена» завершилась регистрация на третий сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». На участие в конкурсе подали заявки 38 тысяч и 911 школьников и студентов СПО Пензенской области. Пензенская область по активности вошла в четверку лидеров среди субъектов Российской Федерации наряду с Республикой Мордовия, Самарской областью и Республикой Марий Эл.
В финале конкурса победителями из Пензенской области стали 3 школьников 5-7 классов, 11 школьников 8-10 классов, 8 из них получили гранты в размере 1 миллиона рублей и 3 человека – по 200 тысяч рублей. 
7 студентов СПО также добились высоких результатов - 5 получили гранты по 1 миллиону, 2 студентов – по 200 тысяч рублей.
Штаб акции #МыВместе, совместно с Министерством образования Пензенской области, продолжает свою деятельность. 29 сентября 2022 года штаб переформатирован на работу с семьями мобилизованных и оказанием им гуманитарной помощи. Также проводится консультация мобилизованных.
Функционируют две горячие линии: «Народный фронт» и «МыВместе». «Народный фронт» занимается консультированием и оказанием юридической помощи мобилизованным. Штаб «МыВместе» принимает заявки на помощь семьям военнослужащих в различных категориях. Кроме сбора гуманитарной помощи и работы в колл-центре штаб ведет работу в колл-центре «Единой России». 
По итогам 2022 года на линию «Народного фронта» было принято более 1100 обращений по таким каналам связи как личный прием, звонок, социальные сети, электронная почта, колл-центр.
Штаб «МыВместе» совместно с сотрудниками Министерства образования посетили мобилизационные пункты, где они выдали мобилизованным анкеты «МыВместе» для сбора информации о необходимой помощи семьям военнослужащих.
19 июля 2022 года на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» прошел региональный этап Международной премии «Мы вместе». Оценка проектов проходила по 3 категориям: «Волонтеры», «НКО» и «Бизнес». Победителями и призерами определены 14 проектов. 
По итогам окружного рейтинга экспертной оценки в полуфинал Международной премии «Мы вместе» от Пензенской области прошли 6 участников:
- в категории «Бизнес» Общество с ограниченной ответственностью ООО «Издательство «Наш дом» и ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники»;
- в категории «Волонтеры» Анохина Роза Михайловна и Можачкина-Грибанова Алина Юрьевна;
- в категории «НКО» Автономная Некоммерческая Организация 
по профилактике вредных привычек «Наука и образование» и Автономная некоммерческая организация культуры и искусства «Фестивальный центр «Мечты Ассоль».
С 15 по 28 августа полуфиналисты выполняли обязательные задания этапа. Его участники получат поддержку, продвижение и медиасопровождение на уровне субъекта РФ. На этом этапе полуфиналистам необходимо было составить смету и календарный план для грантополучателей, записать видеовизитку о своем проекте. Также участники полуфинала повышали свои компетенции в социальной сфере, проходя курсы в крупнейшем онлайн-университете социальных наук Добро.Университет. 
Финалистом Международной премии «Мы вместе» от Пензенской области в категории «НКО» стала Автономная Некоммерческая Организация по профилактике вредных привычек "Наука и образование" с проектом «Современная профилактика», заняв 3 место и получив дополнительную поддержку для своего проекта в размере 1,3 млн. руб.
В период с ноября по декабрь 2022 года прошел региональный конкурс «Доброволец Сурского края», в котором приняли участие 40 волонтеров 
и около 20 добровольческих организаций и объединений. В рамках премии «Доброволец Сурского края», организуемый Министерством образования Пензенской области, происходит вручение премий волонтерам и волонтерским организациям на общую сумму 1,18 млн. руб.
По пункту 2.1.1. «Материальная поддержка победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий»:
- 7 человек в возрасте от 14 до 35 лет получили денежное поощрение для победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, а также учреждение именных премий Правительства Пензенской области молодым ученым и специалистам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области;
- в рамках проекта «Росмолодежь. Гранты» от Пензенской области в 1 сезоне 2022 г. было подано 52 проекта от образовательных организаций высшего образования Пензенской области и 58 проектов от физических лиц. По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов победителями были признаны 6 проектов на общую сумму 6610 тыс. руб., среди физических лиц победителями стали 5 человек, получившие поддержку на свои проекты на общую сумму 4846 тыс. руб. Во втором этапе проекта «Росмолодежь. Гранты. 2 сезон» от Пензенской области было подано 40 заявок, поддержку получил 1 проект на сумму 375 тыс. руб.
По пункту 2.2.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи и поддержку молодежных СМИ»:
- проведено 5 мероприятий, направленных на поддержку детско-юношеских СМИ, общее количество участников – 250 человек.
По пункту 2.3.1 «Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития»:
- в рамках Всероссийской форумной кампании (Молодежный форум «Территория смыслов», форум «Таврида», форум «Шум») и фестиваля творческих сообществ «Таврида Арт» на Всероссийском конкурсе молодежных проектов поддержку получили 5 проектов на общую сумму более 3,5 млн. руб.
- в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 06.11.2007 № 746-пП «О награждении денежными поощрениями способной и талантливой молодежи Пензенской области» (с последующими изменениями) и распоряжением Правительства Пензенской области от 07.12.2022 №902-рП «Об утверждении списка лиц на присуждение в 2022 году денежных поощрений для поддержки способной и талантливой молодежи Пензенской области» 32 человека в возрасте от 14 до 35 лет в декабре 2022 году были удостоены премий за достижения в различных областях знаний, культуры, спорта, общественно значимой деятельности. 
Подпрограмма 4 «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта»
4.3.6.Проведение и организация участия молодежи Пензенской области в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, региональных мероприятиях по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе, спортивно-туристических мероприятиях. Организация и проведение юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2», Окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт»:
- с 1 по 10 октября в Волгоградской области проведение Военно-археологической экспедиции «Вахта памяти 2022» на территории Волгоградской области. Деятельность по увековечиванию памяти павших бойцов во временя ВОВ.
- с 6 по 8 октября Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» с участием 30 человек Учебно-методический центр патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец» (д. Истомино, Балахнинского муниципального района Нижегородской области). Подведение итогов поискового сезона с награждением лучших поисковиков, проведение конкурсов по навыкам поисковой работы и круглого стола на тему: «Развитие поискового движения в учреждениях среднего профессионального образования».
- с 13 по 28 октября на базе тира ПРОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Пензенской области» проведение занятий по стрельбе из пневматической винтовки для учащихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений города Пензы.
- с 24 октября и до конца ноября вместе с образовательными учреждениями города Пензы проведение акции «Письмо солдату». Акция проводится в поддержку вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на территории СВО.
- 7 ноября в городе Самаре прошел форум «Парад Победы». Он нацелен на формирование и организацию участия парадных расчетов Пензенской области в параде и включил 50 человек.
- с 17 по 18 ноября на базе «Чистые Пруды» прошла областная военно-спортивная игра «Сурский рубеж» для учащихся муниципалитетов в составе 250 человек.
- 2 декабря на территории Пензенской области в офлайн-формате прошла Международная Акция «Тест по истории Великой Отечественной Войне». В акции приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений начиная с 5 по 11 классы.
- 3 декабря у монумента «Воинской и трудовой славы», а также памятника «Проводы» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Неизвестного солдата. Митинг с возложением цветов охватил более 15 организаций Пензенской области.
- 9 декабря в Киноконцертном зале «Пенза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное «Дню Героев Отечества», которое включило более 500 молодежи Пензенской области.
4.3.7. Содействие улучшению материально-технической базы учреждений, организаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, в том числе муниципальных (зональных) центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе для организации и проведения военно-патриотических мероприятий.
1 сентября 37 общеобразовательных организации были оснащены материально-технической базой Штабов ЮНАРМИИ. 

По пункту 4.4.3. «Организация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»:
- проведено 20 мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
- в рамках реализации регионального проекта «Пенза – город трудовой доблести» для школьников и студентов образовательных организаций Пензенской области в период с января по май 2022 года были организованы и проведены экскурсии на предприятия региона, внесших наибольшей вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Всего организовано 719 экскурсий, в которых приняли участие 15 128 обучающихся.
- в период с 3 по 18 августа 2022 года на базе Пензенского филиала федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации проведены Юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» (до внесения изменений в Положение – Юнармейский оборонно-спортивный лагерь). В целях проведения лагеря в 2022 году из бюджета Пензенской области выделены денежные средства на сумму 16 601 600,0 руб. Лагерь прошел в 1 смену продолжительностью 18 дней при участии 280 детей  и 28 воспитателей из 14 субъектов Приволжского федерального округа + команда из ДНР.
По пунктам 4.7.1. «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» и 4.7.2. «Организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных общеобразовательных организациях»:
- в 2022 году Пензенская область стала одним из пилотных регионов РФ по внедрению ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Такие ставки внедрены в 287 муниципальных общеобразовательных организациях и 1 государственной общеобразовательной организации. Сформирован Ресурсный центр, координирующий работу по этому проекту в образовательных учреждениях Пензенской области. Определены 30 муниципальных кураторов, закрепленных за каждым муниципалитетом. Советники приступили к работе 1 сентября 2022 года.

За 12 месяцев 2022 года количество отдохнувших детей составило 49 379 человек, в соответствии с пунктом 5.1.2. «Организация отдыха детей в каникулярное время в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха (с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области».
По пункту 5.1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области»:
- услуга предоставляется в соответствии с графиком смен. 
В стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия в 2022 году отдохнули 3180 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 550 детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, - в санаторно-оздоровительных лагерях. Показатель по мероприятию выполнен на 100 %.
По пункту 5.1.4. «Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации»:
- на Черноморском побережье в 2022 году отдохнули 494 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Показатель по мероприятию выполнен на 100 %. 
По пункту 5.1.5. «Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации»: 
- в рамках мероприятия в пансионате «Приморский» отдохнули 150 детей. Показатель выполнен на 100%.
По пункту 5.2.2 «Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области»:
- отремонтированы 5 загородных оздоровительных лагерей. Показатель выполнен на 100%.

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы Пензенской области
по итогам 2022 года
«Молодежь Пензенской области»
(указать наименование государственной программы)

	Ответственный исполнитель
	Министерство образования Пензенской области

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение,
в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Государственная программа Пензенской области «Молодежь Пензенской области»

	1.
	доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	39,5
	39,5
	0
	0
	-

	2.
	доля молодых людей, участвующих в мероприятиях государственной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	25
	25
	0
	0
	-

	3.
	доля молодых людей, участвующих в реализации федеральных проектов (направлений) Федерального агентства по делам молодежи, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	0,32
	0,32
	0
	0
	-

	4.
	доля молодых людей, участвующих в коллективном управлении общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления собственной жизнедеятельностью, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35лет
	%
	29,5
	29,5
	0
	0
	-

	5.
	доля молодых людей, участвующих в проектной, управленческой, исследовательской, творческой деятельности, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	21
	21
	0
	0
	-

	6.
	доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности граждан
	%
	52
	52
	0
	0
	-

	7.
	удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно)
	%
	92
	92
	0
	0
	-

	1. Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи в социальную практику

	1.1.
	доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	30
	30
	0
	0
	-

	1.2.
	доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	15
	15
	0
	0
	-

	1.3.
	доли молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	25
	25
	0
	0
	-

	2. Подпрограмма 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи

	2.1.
	доля молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	24
	24
	0
	0
	-

	2.2.
	количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, получивших государственную поддержку 
	чел.
	7
	7
	0
	0
	-

	2.3.
	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Пензенской области
	%
	50
	50
	0
	0
	-

	2.4.
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Пензенской области
	%
	39
	39
	
	
	

	4. Подпрограмма 4. Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта

	4.1.
	доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи 
	%
	39
	39
	0
	0
	-

	4.2
	доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, от общего количества образовательных организаций данного типа
	%
	100
	100
	0
	0
	-

	4.3.
	численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	ед.
	71 000
	71 000
	0
	0
	-

	4.4.
	количество детей и молодежи, вовлеченных в систему мероприятий, обеспечивающих условия межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
	ед.
	6200
	6200
	0
	0
	-

	4.5.
	Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	ед.
	144
	144
	0
	0
	-

	5. Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области»

	5.1
	охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области
	%
	92
	92
	0
	0
	-

	5.2
	доли стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей 
	%
	4,7
	4,7
	0
	0
	-

	5.3
	удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	%
	57
	57
	0
	0
	-



ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе Пензенской области
«Молодежь Пензенской области»

	Наименование работы, показателя объема работы, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема государственной работы
	Значение показателя объема государственной работы
	Расходы бюджета Пензенской области на выполнение работы, тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»

	Министерство образования Пензенской области

	Основное мероприятие 1.3. «Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики»

	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении
	

	Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении
	ед.
	19
	19
	1818,3
	1868,9
	1868,9

	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
	

	Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
	ед.
	32
	32
	3062,4
	2931,5
	2931,5

	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
	

	Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
	ед.
	72
	72
	5933,4
	6960,3
	6960,3

	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
	

	Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
	ед.
	46
	46
	4407,2
	4300,5
	4300,5

	Организация досуга детей, подростков и молодежи
	

	Количество мероприятий в сфере организации досуга детей, подростков и молодежи
	ед. 
	16 
	16
	1331,2
	1480,2
	1480,2

	Организационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики
	

	Количество мероприятий 
	ед.
	5
	5
	481,8
	458,3
	458,3

	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие движения КВН в Пензенской области
	

	Количество мероприятий 
	ед.
	12
	12
	8118,1
	8118,1
	8118,1
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	Приложение № 16

	ОЦЕНКА

	применения мер правового регулирования в сфере реализации

	государственной программы Пензенской области

	"Молодежь Пензенской области"

	(указать наименование государственной программы)

	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Министерство образования Пензенской области

	№ п/п
	Наименование меры государственного регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата, тыс. руб. 
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей государственной программы

	
	
	
	2022 год
	

	2
	Подпрограмма 2 "Формирование системы и поддержки инициативной и талантливой молодежи"

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2
	Министерство образования Пензенской области

	2.1.1.
	Награждение премиями Правительства Пензенской области молодым ученым и специалистам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области (Постановление Правительства Пензенской области от 06.11.2007 №746-пП)
	 Положение об именных премиях Правительства Пензенской области молодым ученым и специалистам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пензенской области.
	210,0
	Награждение состоялось 8 февраля 2022 года в рамках празднования Дня Российской науки

	2.3.1.
	 Награждение премией способной и талантливой молодежи Пензенской области (Постановление Правительства Пензенской области от 06.11.2007 №746-пП)
	Положение о награждении денежными поощрениями способной и талантливой молодежи Пензенской области;
	4126,0
	Выплата произведена в декабре 2022 года

	3.
	Подпрограмма 5 

	Ответственный исполнитель подпрограммы 5
	Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию), ГАУ ПО "Многофункциональный молодежный центр Пензенской области"

	
	

	5.1.2.
	Организация отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха (с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области
	Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями)
	210 058,0
	Количество отдохнувших детей – 49 379 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %.

	5.1.3.
	Организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области
	Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями)
Постановление Правительства Пензенской области от 13.03.2015 N 131-пП "Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" (с последующими изменениями)
	76 429,9
	Количество отдохнувших детей - 3730 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %.

	5.1.4.
	Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации
	Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями)

	23 293,4
	Количество отдохнувших детей – 494 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %.

	5.1.5.
	Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации
	Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями)
Постановление Правительства Пензенской области от 28.02.2020 N 98-пП «Об организации отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации» (с последующими изменениями)
	7654,7
	Количество отдохнувших детей - 150 человек, что соответствует плановому показателю. Выполнение плана составило 100 %.

	5.2.2
	Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области
	Закон Пензенской области 20.12.2021 № 3775-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"(с последующими изменениями)

	47 469,6
	Количество отремонтированных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области – 5 ед., что соответствует плановому показателю. 
Выполнение плана – 100%




СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу Пензенской области
за 2022 год
«Молодежь Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Министерство образования Пензенской области

	
	
	(указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области)

	№п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Правительства Пензенской области 
	18.03.2022
	184-пП
	Приведение государственной программы в соответствие с действующим законодательством, уточнение объемов финансирования.

	2
	Постановление Правительства Пензенской области
	30.03.2022
	242-пП
	Дополнение Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на модернизацию организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области 

	3
	Постановление Правительства Пензенской области
	25.04.2022
	316-пП
	Уточнение целевых показателей и объемов финансирования государственной программы

	4
	Постановление Правительства Пензенской области
	12.08.2022
	695-пП
	Продление срока реализации государственной программы до 2027 года

	5
	Постановление Правительства Пензенской области
	13.10.2022
	880-пП
	Дополнение государственной программы мероприятием по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и соответствующими целевыми показателями

	6
	Постановление Правительства Пензенской области
	29.11.2022
	1064-пП
	Приведение государственной программы в соответствие в соответствии с бюджетной росписью и уточнение показателей государственного задания 



	[bookmark: RANGE!A1:J50]ОЦЕНКА

	Эффективности реализации государственной программы Пензенской области 

	«Молодежь Пензенской области» за 2022 год

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование мероприятий 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Показатели реализации мероприятий
	II. Степень реализации мероприятия  СРм=Мв/М
	Всего объем финансовых средств, тыс. руб.
	III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз=Зф/Зп
	IV. Оценка эффективности использования средств бюджета Пензенской области Эис=СРм/Ссуз

	
	
	
	план 
	факт                                                                                                                                                                                                      
	
	утверждено 
	освоено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Вовлечение мо[image: ][image: ]лодежи в социальную практику

	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. "Организация и проведение образовательных мероприятий для молодежи и специалистов сферы молодежной политики"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.1.
	 Организация и проведение областных, районных, городских семинаров, тренингов по подготовке кадров для работы с молодежью, детскими и молодежными объединениями
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	30
	30
	х
	0,0
	0,0
	х
	х

	1.1.2
	Организация и проведение молодежных международных мероприятий, в том числе участие в молодежных обменах
	Министерство образования Пензенской области
	1
	1
	х
	0,0
	0,0
	х
	х

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. "Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.1.
	Организация и проведение социальных и добровольческих мероприятий

	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	1000
	1000
	 х
	858,2
	858,2
	х
	х

	1.2.8.
	Организация и обеспечение участия молодых людей в возрасте до 30 лет включительно в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах и иных аналогичных мероприятиях, в том числе по направлениям приоритетных проектов, утвержденных Федеральным агентством по делам молодежи
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	4
	4
	х
	0,0
	0,0
	х
	х

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. "Ресурсное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.3.1.
	Ресурсное обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	1
	1
	х
	26117,8
	26117,8
	х
	х

	1.4.
	Региональный проект "Социальная активность"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.4.1.
	Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную активность и добровольчество(волонтерство)
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	28,3
0,035
	28,3
0,035
	х
	6 405,3
	6 405,3
	х
	х

	 
	Оценка по подпрограмме 1
	 
	 
	 
	1,0
	33 381,3
	33 381,3
	1,0
	1,0

	2
	Подпрограмма 2 "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. "Финансовая поддержка талантливой молодежи"
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.1.
	Материальная поддержка победителей региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской областигосударственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	7
	7
	х
	210,0
	210,0
	х
	х

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2. "Организация и проведение мероприятий, способствующих интеллектуальной, творческой, физической самореализации молодежи"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2.2.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи и поддержку молодежных СМИ
	
	250
	250
	х
	139,5
	139,5
	х
	х

	2.2.5.
	Проведение мероприятий и организация участия студенческой молодежи в конкурсах и фестивалях, направленных на поддержку студенческого творчества, в том числе в фестивале студенческого творчества «Студенческая весна»
	Министерство образования Пензенской области
	2
	2
	х
	0,0
	0,0
	х
	х

	2.3.
	Региональный проект "Социальная активность"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской областигосударственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.3.1.
	Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	50
35
	50
35
	х
	5086,2
	5086,2
	х
	х

	2.3.2.
	Проведение мероприятий и организация участия молодежи в конкурсах и фестивалях, направленных на поддержку творчества молодежи
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	39
	39
	x
	0,0
	0,0
	x
	x

	 
	Оценка по подпрограмме 2
	 
	 
	 
	1,0
	5 435,7
	5 435,7
	1,0
	1,0

	4
	Подпрограмма 4 "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.3.
	Основное мероприятие 4.3. "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан Пензенской области высокого патриотического сознания"
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.3.1.
	Поддержка деятельности поисковых отрядов и военно-исторических клубов в организации и проведении военно-археологических экспедиций 
на места боев Великой Отечественной войны
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	1
	1
	х
	х
	х
	х
	х

	4.3.2.
	Проведение декады "Памяти павших посвящается" (мероприятия по благоустройству памятников и воинских захоронений в Пензенской области)


	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	300
	300
	х
	х
	х
	х
	х

	4.3.3.
	Организация и проведение мероприятий среди молодежи, посвященных празднованию дней воинской славы, памятных дат России (в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (с последующими изменениями)
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	300
	300
	x
	0,0
	0,0
	x
	x

	4.3.6.
	Проведение и организация участия молодежи Пензенской области в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, региональных мероприятиях по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к военной службе, спортивно-туристических мероприятиях. Организация и проведение юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа "Гвардеец-2", Окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа "Никто не забыт"
	Министерство образования Пензенской области, государственные учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	616
	616
	х
	17870,00
	17870,00
	х
	х

	4.3.7.
	Содействие улучшению материально-технической базы учреждений, организаций, ведущих работу по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, в том числе муниципальных (зональных) центров военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе для организации и проведения военно-патриотических мероприятий
	
	37
	37
	х
	4 255,0
	4 255,0
	х
	х

	4.4.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе

	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.4.3.
	Организация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
	
	20

	20
	х
	17382,7
	17382,7
	х
	х

	4.6.
	Основное мероприятие 4.6 "Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи"

	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.6.2.
	Проведение акции "День призывника"
	
	200
	200
	x
	0,0
	0,0
	x
	x

	4.6.5.
	Организация участия представителей Пензенской области во Всероссийской акции "Вахта Памяти"

	
	1
	1
	х
	0,0
	0,0
	х
	х

	4.7.
	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.7.1
	Организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	
	144
	144
	х
	21726,80
	21726,80
	х
	х

	Оценка по подпрограмме 4
	 
	 
	 
	1,0
	61 234,5
	61 234,5
	1,0
	1,0

	5
	Подпрограмма 5  Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области
	Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.1.
	Организация отдыха детей и их оздоровления на территории Пензенской области
	Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.1.2.
	Организация отдыха детей в каникулярное время в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), и детских лагерях труда и отдыха (с круглосуточным пребыванием) за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Пензенской области
	Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	49 379
	49 379
	x
	210 058
	210 055,5
	x
	x

	5.1.3.
	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Пензенской области
	Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	3730
	3730
	х
	76 429,9
	76 429,9
	х
	х

	5.1.4.
	Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморском побережье Российской Федерации
	Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	494
	494
	х
	23 293,4
	23 293,4
	х
	х

	5.1.5.
	Организация отдыха одаренных детей на Черноморском побережье Российской Федерации
	Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	150
	150
	х
	7654,7
	7654,7
	х
	х

	5.2.
	Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы детских лагерей»
	Министерство образования Пензенской области, государственные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.2.2
	Модернизация организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности Пензенской области
	
	5
	5
	х
	47 469,6
	47 469,6
	х
	х

	Оценка по подпрограмме 5
	 
	 
	 
	1,0
	364 905,6
	364 903,1
	1,0
	1,0














	 
	ОЦЕНКА

	 
	эффективности реализации государственной программы Пензенской области

	"Молодежь Пензенской области"

	(указать наименование государственной программы)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование целевого показателя
	Ед. измер.
	Значения целевых показателей
	V. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп (СДп/ппз=ЗПп/пп/ЗПп/пф)                                                                                                                                                                                       СРп/п = ∑СДп/ппз /N
	VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис 
	VII. Степень достижения целей и решения задач государственной программы                                                                                  СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп (СДгппз=ЗПгпп/ЗПгпф)                                                                                                                               СРгп = ∑СДгппз/N  
	Объем фактических расходов из бюджета Пензенской области, тыс. руб.
Фj (Ф)
	Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы                                                           kj = Фj/Ф
	VIII. Оценка эффективности реализации гоударственной программы                                                                                                           ЭРгп = 0,5*СРгп+0,5*∑(ЭРп/п * kj) 

	
	
	
	План

ЗПп/пп
ЗПгпп
	факт

ЗПп/пф
ЗПгпф
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Государственная программа "Молодежь Пензенской области"

	1. 
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	39,5
	39,5
	х
	х
	1,0
	х
	х
	х

	2. 
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях государственной 1,0программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	25
	25
	х
	х
	1,0
	х
	х
	х

	3. 
	Доля молодых людей, участвующих в реализации федеральных проектов (направлений) Федерального агентства по делам молодежи, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	0,32
	0,32
	х
	х
	1,0
	х
	х
	х

	4. 
	Доля молодых людей, участвующих в коллективном управлении общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления собственной жизнедеятельностью, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	29,5
	29,5
	х
	х
	1,0
	х
	х
	х

	5. 
	Доля молодых людей, участвующих в проектной, управленческой, исследовательской, творческой деятельности, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	21
	21
	х
	х
	1,0
	х
	х
	х

	6. 
	Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности граждан
	%
	52
	52
	х
	х
	1,0
	х
	х
	х

	7. 
	Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно)
	%
	92
	92
	х
	х
	1,0
	х
	х
	х

	 
	ОЦЕНКА по государственной программе 
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	443230,3
	х
	х

	 Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику"

	1. 
	Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	30
	30
	 1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	2. 
	Доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	15
	15
	 
	х
	х
	х
	х
	х

	3. 
	Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	25
	25
	 1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	ОЦЕНКА по подпрограмме 1
	х
	х
	х
	1
	х
	х
	33 381,3
	0,075
	 х

	Подпрограмма 2 "Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи"

	1. 
	Доля молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	24
	24
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	2. 
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, получивших государственную поддержку
	ед.
	7
	7
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	3. 
	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Пензенской области
	%
	50
	50
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	4. 
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Пензенской области
	%
	39
	39
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	ОЦЕНКА по подпрограмме 2
	х
	х
	х
	1
	х
	х
	5 435,7
	0,012
	х

	Подпрограмма 4 "Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта"

	1. 
	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи
	%
	39
	39
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	2. 
	Доля общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, от общего количества образовательных организаций данного типа
	%
	100
	100
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	3. 
	Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	ед.
	71000
	71000
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	4. 
	Количество детей и молодежи, вовлеченных в систему мероприятий, обеспечивающих условия межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
	ед.
	6200
	6200
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	5. 
	Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	ед.
	144
	144
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	ОЦЕНКА по подпрограмме 4
	х
	х
	х
	1
	х
	х
	39 616,7
	0,089
	 х

	Подпрограмма 5 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области"

	1. 
	Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов в области
	%
	92
	92
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	2. 
	Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей
	%
	4,7
	4,7
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	3. 
	Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	%
	57
	57
	1,0
	х
	х
	х
	х
	х

	 
	ОЦЕНКА по подпрограмме 5
	х
	х
	х
	1
	х
	х
	364 905,5
	0,08
	х 
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