Краткий анализ реализации государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области»
за 1 квартал 2023 года

На реализацию государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» (далее – государственная программа) в 2023 году всего предусмотрено 18 921 684,4 тыс.руб., освоено 4 509 873,9 тыс.руб. (23,8% от годовых назначений) в том числе:
- за счет федерального бюджета – 3 750 878,2 тыс.руб., освоено – 
1 014 043,5 тыс.руб. (27,0%);
- за счет бюджета Пензенской области – 14 969 995,5 тыс.руб., освоено – 3 447 768,5 тыс.руб. (23,0%);
- за счет бюджета муниципальных образований Пензенской области -
200 810,7 тыс.руб., освоено – 48 061,9 тыс.руб. (23,9%).
Исполнителями мероприятий государственной программы выступают Министерство образования Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (по согласованию), государственные образовательные организации Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, АНО ДО «Кванториум НЭЛ».
Соисполнителями государственной программы выступают Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство физической культуры и спорта Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области.
В рамках государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» запланировано 64 мероприятия с установленными показателями их реализации, из которых 38 показателей запланированы в 1 квартале 2023 года. Все показатели выполнены.
Мероприятия, по которым фактическое освоение средств бюджета Пензенской области к плану на год ниже 20% финансируются согласно кассовому плану.
В течение 3 месяцев 2023 года было осуществлено ресурсное обеспечение деятельности 32 учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области.
 В соответствии с действующим законодательством Министерством образования Пензенской области за отчетный период было осуществлено финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 
по 16 субвенциям.
Так, численность детей, на которых была выплачена компенсация 
по родительской плате, составила: первый ребенок- 4225 человек, второй ребенок – 6465 человек, третий ребенок - 1914 человек.
Кроме этого, ежемесячно более 11,1 тысяч педагогических работников получали компенсацию по коммунальным расходам.
По итогам 1 квартала 840 педагогических работников прошли процедуру аттестации в целях установления квалификационной категории. 
Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
по 21 школьным предметам. В г. Саратове проходят обучение 4 обучающихся детей с ОВЗ.
Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство 6 649 педагогическим работникам государственных
 и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 128 549,1 тыс.руб. за счет федерального бюджета. 
Также произведены выплаты 6475 педагогическим работникам по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере 16 588,47 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (соисполнители данного мероприятия являются Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и Министерство физической культуры и спорта Пензенской области).
Организовано бесплатное горячее питание 55,0 тыс. обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
В рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования проводится капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания 16 зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которые требуют капитального ремонта. Исполнителем мероприятия является Министерство строительства и дорожного хозяйства пензенской области.
Министерство образования Пензенской области реализует 
3 региональных проектов национального проекта «Образование» 
в рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области».
В рамках реализации национального проекта «Образование» за 3 месяца освоено 720 940,0 тыс. руб. (33,7%), в том числе в рамках региональных проектов:
- «Современная школа» - 588 358,0 тыс. руб. (30,0%);
- «Успех каждого ребенка» - 0,0 тыс. руб;
- «Цифровая образовательная среда» - 132 582,0 тыс.руб.  (89,5%).
В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» запланировано:
- В 21 сельских школах откроются центры естественно-научной направленности «Точка роста»;
- На базе МБОУ СОШ № 17 г. Кузнецка им. Ю. Гагарина откроется школьный Кванториум.
	В мероприятии «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,  либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» примут участие 15 педагогических работников.
В рамках регионального проекта «Современная школа» одним из самых масштабных проектов нацпроекта «Образование» со сроком реализации 
в 2022-2024 годах станет строительство школы на 2425 мест в с. Засечное Пензенского района – одном из самых быстро развивающихся районов области, основное население которого составляют молодые семьи с детьми. Строительство идет с опережением графика. Планируемый срок сдачи – 01.09.2023. 
По направлению «Создано новых мест в общеобразовательных организациях 
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» продолжается строительство двухгодичного объекта – школы на 1100 мест в г. Пензе по ул. Измайлова, 76  и начато строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Заря г. Пензы со сроком сдачи в 2024 году. Исполнителем мероприятия является Министерство строительства и дорожного хозяйства. 
В рамках реализации мероприятия «Модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений), в том числе оснащение (переоснащение) новых мест» начато строительство школы на 550 мест в с. Бессоновка Бессоновского района со сроком сдачи в 2024 году.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
планируется провести капитальный ремонт спортивных залов 8 общеобразовательных организаций.
1504 новых мест откроются в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
40 школ будут обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
В школе № 65/23 г. Пензы откроется Центр цифрового образования «ИТ-куб».
Мероприятия, по которым фактическое освоение средств бюджета Пензенской области к плану на год ниже 20 %:

	Наименование мероприятия
	Освоение средств, %
	Причина низкого освоения средств

	Мероприятие 1.1.1 «Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
	16,5
	В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, образовалась низкая посещаемость детей. В связи с выплатой компенсации в апреле за 1 квартал 

	Мероприятие 1.1.2 «Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)»
	18,8
	Фактически выплаченная заработная плата с учетом больничных листов

	Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субвенции 
на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)»
	18,6
	Бюджетные ассигнования распределены в соответствии графиком. Основные расходы запланированы на 3 квартал

	Мероприятие 1.1.5 «Проведение областного конкурса "Лучший воспитатель образовательной организации"»
	0,0
	Реализация мероприятия во 2 квартале

	Мероприятие 1.2.6 «Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)»
	15,6
	Бюджетные ассигнования распределены в соответствии графиком. Основные расходы запланированы на 3 квартал

	Мероприятие 1.2.7 «Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года" и участие во всероссийском этапе»
	0,0
	Реализация мероприятия во 2 квартале

	Мероприятие 1.2.8 «Проведение мероприятий с одаренными детьми»
	0,0
	Финансирование мероприятия запланировано в 4 квартале

	Мероприятие 1.2.12  «Обучение детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным программам, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, 
в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Пензенской области от 30.06.2009 
№ 1752-ЗПО "О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка 
в Пензенской области" (с последующими изменениями)»
	0,0
	Выплата осуществляется по фактическому пребыванию детей по итогам полугодия

	Мероприятие 1.2.13  «Оснащение общеобразовательных организаций Пензенской области транспортом»
	0,0
	Реализация мероприятия в 3 квартале

	Мероприятия 1.2.31 «Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
	7,9
	Оплата в соответствии с актами выполненных работ

	Мероприятия 1.2.32 «Расходы на организацию изучения истории Пензенского края, издание научной литературы и приобретение учебно-методического пособия»
	0,0
	Реализация мероприятия во 2-4 кварталеах

	Мероприятия 1.2.33 «Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»
	0,0
	Реализация мероприятия в 4 квартале

	Мероприятия 1.3.6 «Поддержка системы массовых мероприятий по различным направлениям образования»
	10,4
	Реализация мероприятия в 4 квартале

	Мероприятие 1.4.4 «Участие во всероссийских и окружных мероприятиях, проведение региональных мероприятий с целью интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями»
	0,0
	Реализация мероприятия в 4 квартале

	Мероприятие 1.4.5 «Награждение участников и победителя финала областного конкурса "Успешная семья"»
	0,0
	Реализация мероприятия во 2 квартале

	Мероприятия 1.6.2 «Модернизация инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений), в том числе оснащение (переоснащение) новых мест»
	7,9
	Оплата в соответствии с актами выполненных работ

	Мероприятия 1.6.9 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»
	7,3
	Оплата в соответствии с актами выполненных работ

	Мероприятие 1.6.10 «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,  либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»
	0,0
	Реализация мероприятия в 3 квартале

	Мероприятие 1.7.8 «Оснащение (обновление 
материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях»
	0,0
	Реализация мероприятия в 3 квартале

	Мероприятие 1.7.9 «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях»
	0,0
	Реализация мероприятия в 3 квартале

	Мероприятие 2.1.2 «Обновление и совершенствование материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»
	0,0
	Реализация мероприятия в 1-4 квартале в соответствии с кассовым планом.
Поставка оборудования произошла, оплата в апреле

	Мероприятие 2.1.3 «Ресурсное обеспечение центров 
цифрового образования "IT-куб" государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Пензенской области»
	0,0
	Реализация мероприятия без финансирования

	Мероприятие 2.1.11 «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся за счет средств бюджета Пензенской области»
	10,4
	Норма обеспечения бесплатным двухразовым питанием введена в марте , оплата с марта по графику

	Мероприятие 2.2.1 «Создание условий
для повышения практикоориентированности образовательных программ,
 в том числе для внедрения адаптивных и гибких образовательных программ»
	6,2
	Реализация мероприятия в 1-4 квартале в соответствии с кассовым планом

	Мероприятие 2.5.2 «Проведение прочих мероприятий, исследований и мониторингов в сфере образования»
	10,8
	[bookmark: _GoBack]Реализация мероприятия в 1-4 квартале в соответствии с кассовым планом

	Мероприятие 2.5.3 «Ресурсное обеспечение деятельности ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области"»
	19,4
	Финансирование в соответствии кассовым планом и графиком проведения мероприятий в рамках государственного задания

	Мероприятие 2.5.4 «Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам государственных (муниципальных) образовательных организаций)»
	0,0
	Выплаты молодым специалистам осуществляются в октябре

	Мероприятие 2.5.5 «Предоставление гражданину в период обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, мер социальной поддержки. Порядок предоставления мер социальной поддержки устанавливается Министерством образования Пензенской области»
	19,8
	Выплаты студентам в соответствии с приказом. С сентября количество получателей будет изменено

	Мероприятие 2.5.8 «Награждение победителей областного конкурса для педагогических работников, преподающих дисциплины сферы информационных технологий»
	0,0
	Реализация мероприятия во 2 квартале

	Мероприятие 4.1.9 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	16,7
	Большая часть выплат запланирована на 2-3 квартал (выплаты к отпуску)

	Мероприятие 4.1.12 «Организация и проведение комплексных социологических исследований по вопросам удовлетворенности социально-экономической и политической ситуацией в Пензенской области среди жителей региона»
	0,0
	Реализация мероприятия во 2-4 квартале

	Мероприятие 4.1.13 «Проведение комплексных социологических исследований по вопросам удовлетворенности в Пензенской области качеством образования участниками образовательного процесса»
	0,0
	Реализация мероприятия во 2-4 квартале







